## Plan A. EDUS 2020 reprogramado
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [27 empty] | Fecha: 13 de Julio 2021
|  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN EDUS 2021 | [27 empty] | Versión: 1.0
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Dependencia | Proceso / Proyecto | Objetivo | Actividades | Responsable | Indicador de cumplimiento / producto | Programación | [11 empty] | Periodo de seguimiento cada área | Primer trimestre |  | Segundo trimestre |  | Tercer trimestre |  | Cuarto trimestre |  | % Avance Ejecutado por Trimestre | [6 empty] | Observación de Avance
[19 empty] | % avance | Descripción del avance | % avance | Descripción del avance | % avance | Descripción del avance | % avance | Descripción del avance
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ag | Sep | Oct | Non | Dic | [9 empty] | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
Gestión de la Planeación y Direccionamiento Estratégico | Gerencia General | Incrementar la satisfacción de los grupos de valor para el 2021, mediante la identificación, cumplimiento de sus requisitos a través de la implementación y mejoramiento de sistemas de gestión. | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y GestiónMIPG en un 80% | Secretario General / Jefe de Planeación / Líderes de Procesos | (% de Implementación de MIPG logrado / 80% implementacion de MIPG programado)*100% | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 15% |  |  |  | 30% | 60% |  | Se encuentra en mejoramiento de Sistema de Gestion se establecio un plan de choque para lograr el indicador pactado
Dirección jurídica | Gestión de jurídica | Garantizar la medición de forma periódica de la satisfacción del cliente y la defensa jurídica de la empresa. | Responder las PQR de acuerdo con los términos establecido por la ley. | Director jurídico / Secretaría General / Gerente General | Respuestas oportunas / Total de PQR | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% | 50% |  | Se dio respuesta a todas las solicitudes radicadas en la entidad en los tèrminos establecidos en la Ley. Sin embargo muchas se le dio de manera extemporanea
|  |  | Implementar los planes acción detectados en el proceso. |  | Planes de acción implementados. | [12 empty] | TRIMESTRAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% | 75% |  | La entidad a la fecha sólo tien una acción judicial en curso, por tanto a la fecha no se ha implementado plan de acción, toda vez que, se presento un accion de tutela en contra de la entidad pero su fallo fue farovable a la EDUS.
|  |  | Ejercer la defensa de los intereses de la empresa en los distintos procesos judiciales y administrativos, garantizando siempre una afectación económica mínima en los casos en que aplique. |  | Números de fallos proferidos a favor / Total de fallos en el año. | [12 empty] | TRIMESTRAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% | 75% |  | La entidad a la fecha tiene un fallo de Tutela favorable, y dos acciones judicial en curso
|  |  | Elaborar y mantener actualizado el normograma de la empresa. |  | Documento elaborado y actualizado | [12 empty] | TRIMESTRAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 100% | 100% |  | se elaboró el normograma de la entidad en el trimestre.
Dirección de contratación | Contratación | Asegurar un nivel apropiado de rentabilidad con el propósito de que la empresa sea auto sostenible y brindar a nuestros clientes, confidencialidad, confiabilidad y cumplimiento. | Elaboración de la totalidad de la contratación para el año 2021, utilizando las disposiciones contenidas en el manual de contratación de la entidad. | Secretaria General / Coordinador de contratación | Documento elaborado | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% | 75% |  | Se han realizado todas las contrataciones solicitadas hasta la fecha.
|  |  | Realizar las evaluaciones de los proveedores de la empresa, con el fin de medir el cumplimiento, calidad del servicio prestado. |  | Evaluación de proveedores | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% | 75% |  | En loq ue va del año la entidad ha hecho una ficiente evaluación de sus proveedores.
|  |  | Implementar las acciones de mejora detectadas en el desarrollo de los diferentes procesos. |  | Número de acciones de mejora | [12 empty] | TRIMESTRAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 25% | 70% |  | En el mes de julio se implementó un plan de mejoramiento para obtener mejores resultados en el rendimiento de la información de contratación en la plataforma SIA observa y en cuanto a los documentos que deben dar cumplimiento a la etapa precontractual.
|  |  | Realizar controles y seguimientos a los contratos que se encuentran en ejecución, buscando el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato. |  | Número de contratos cumplidos / Total de contratos | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% | 75% |  | Se hace supervisión estricta de manera mensual a los contratistas de la Entidad
|  |  | Realizar los análisis del sector de los servicios o bienes que van a ser contratados o adquiridos por la empresa con precios que sean competitivos en el mercado. |  | Documento elaborado | [12 empty] | TRIMESTRAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% | 75% |  | Siempre que se realiza un contrato este cuenta con los analisis del sectot del bien
|  |  | Portales web de contratación actualizados con la información que le compete a la Entidad. |  | Publicaciones actualizadas | [12 empty] | TRIMESTRAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% | 75% |  | La entidad publica todos sus procesos de contratación y contratos actualmente en SECOP II
|  |  | Elaborar y hacer seguimiento, junto con la Dirección Financiera y área responsables de cada proyecto, el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad. |  | Publicar PAA | [12 empty] | TRIMESTRAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% | 75% |  | Se publicó el PAA en tiempo y se ha modificado las veces que ha sido necesario.
|  |  | Llevar a cabo los Procesos de selección contractual de conformidad al manual de contratación de la empresa o la ley en el caso que aplique. |  | Publicaciones | [12 empty] | TRIMESTRAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% | 75% |  | Se ha aplicado el Manual de contratación para los procesos que se han relaizado en lo corrido del año
Control de gestión | Control Interno | Garantizar la medición periódica de los procesos de la entidad y el cumplimiento de lineamoientos legales. | Elaboración, ejecución y cumplimiento del Plan Anual de Auditorias 2021. | Control interno | Documento realizado y reportes de seguimiento | [12 empty] | TODA LA VIGENCIA | [8 empty] | 50% |  |  |  | 50% | 75% |  | La auditorias se encuentran programadas de acuerdo al plan de auditoria
|  |  | Diligenciamiento y Seguimiento al modelo integrado de planeación y gestión MIPG. | Control interno / Planeación / Gerente General | Reportes de seguimiento | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  | El diligenciamiento se realizo en el aplicativo Furag
|  |  | Evaluación al cumplimiento del estatuto de control interno. | Control interno | Documento realizado | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% | 75% |  | Se sigue en el proceso de cumplimiento
|  |  | Evaluación al cumplimiento del código de integridad y código de ética de control interno. |  | Documento realizado | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% | 75% |  | Se sigue en el proceso de cumplimiento
|  |  | Seguimiento a los planes de mejoramiento. | Control interno y Calidad | Documento realizado y reportes de seguimiento | [12 empty] | TODA LA VIGENCIA | [8 empty] | 25% |  |  |  | 25% | 75% |  | A la fecha se realizara seguimiento al plan de mejoramiento 2020
|  |  | Evaluación al sistema de control interno contable. | Control interno | Reportes de seguimiento | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  | evaluacion realizada en la pag de la Contaduria General de la Nacion
|  |  | Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021. |  | Reportes de seguimiento | [12 empty] | CUATRIMESTRAL | [8 empty] | 20% |  |  |  | 50% | 50% |  | A la fecha solo se ha realizado el 1 seguimiento del Plan Abual Anticorrucion y se encuentra publicado en la pagina web
|  |  | Elaborar Evaluación Independiente (pormenorizados de control interno). |  | Reportes de seguimiento | [12 empty] | SEMESTRAL | [8 empty] | 10% |  |  |  | 100% | 100% |  | a la fecha Se realizo el informe de Evaluacion independiente y se encuentra publicado en la pagina web
|  |  | Elaborar informes de austeridad en el gasto. |  | Reportes de seguimiento | [12 empty] | TRIMESTRAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 50% | 75% |  | A la fecha se ha elaborado Informe de Austeridad del Gasto y se encuentra publicado en al pag web
|  |  | Seguimiento al Comité de Control Intreno. |  | Citaciones y Actas del Comité | [12 empty] | TODA LA VIGENCIA | [8 empty] | 50% |  |  |  | 50% | 75% |  | se ha realizado un comité de control interno de los dos minimos estblecidos en la resolucion 034 de 2019
|  |  | Elaborar informes de PQRSD. |  | Reportes de seguimiento | [12 empty] | SEMESTRAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 100% | 100% |  | A la fecha solo se ha realizado el 1 Informe semestral de acuerdo a la ley 1474 de 2011
Dirección Administrativa | Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo | Estructuración del Sistema de Gestión de Salid y Seguridad en el Trabajo | Elaboración de manual de SG-SST, plan anual, e implementación del mismo. | Coordinador de TH y SG-SST | Un plan anual y políticas de SG - SST aprobados | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% | 50% |  | Información del SG-SST actualizada a vigencia 2021 y cumplimiento de actividades planteadas hasta el tercer trimestre.
|  |  | Seguimiento a cronograma anual de capacitaciones del SG-SST. |  | Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% | 75% |  | Capacitaciones ejecutadas planteadas en el cronograma anual de capacitacion 2021 hasta el Tercer trimestre.
|  |  | Seguimiento al plan anual de exámenes médicos ocupacionales. |  | Exámenes ejecutados / Exámenes programados en el SG-SST | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | No se han realizado exámenes periódicos a funcionarios.
|  |  | Seguimiento a las reuniones del comité de convivencia laboral y vigía. |  | Reuniones ejecutadas/Reuniones programadas | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% | 75% |  | Se ha cumplido con reuniones mensuales de vigía y reuniones trimestrales del comité de convivencia laboral.
| Estrategia del Talento Humano | Estructuración de plan y políticas de Talento Humano y Bienestar. | Plantear un plan estratégico de talento humano que cumpla con los requisitos de la empresa. | Coordinador de TH y SG-SST | Un plan estratégico de talento humano aprobado | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  | Plan Estratégico de Talento Humano 2021 elaborado y revisado en su totalidad en el primer trimestre.
|  |  | Elaboración y aplicación de actividades de bienestar laboral. |  | Actividades ejecutadas / Actividades Planeadas en Plan de Bienestar | [12 empty] | SEMESTRAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% | 75% |  | Plan de Bienestar e Incentivos laborales y cronograma del mismo aprobado y actividades ejecutadas según lo previsto hasta el tercer trimestre.
|  |  | Desarrollar y ejecutar el plan anual de capacitación para los funcionarios de todas las áreas de la entidad. |  | Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% | 75% |  | Plan Institucional de Capacitación 2021 y cronogramas desarrollados y aprobados , capacitaciones ejecutadas hasta la fecha de acuerdo con lo previsto.
|  |  | Desarrollar y ejecutar el plan de inducción y reinducción a colaboradores nuevos y antiguos de la EDUS según aplique. |  | Plan de inducción y reinducción aprobado | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% | 100% |  | Plan de reinducción planteado y aprobado en el mes de marzo de 2021, se ha cumplicado con inducciones según lo requerido por vinculación de personal.
| Gestión Documental | Estructuración y aplicación de plan Gestión Documental | Contratación, desarrollo y aplicación de programa de Gestión Documental y demás lineamientos que se requieran para la implementación del mismo. | Coordinador En Sistema de Gestión Documental | Aplicación de manual | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | Hasta este año no se ha contratado ni elaborado manual de gestión documental.
|  |  | Seguimiento al cumplimiento de las actividades derivadas del mismo. |  | Actividades ejecutadas / Actividades Planeadas en organización de la Gestión Gocumental. | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | Hasta el Tercer trimestre del 2021 no se ha contratado ni elaborado manual de gestión documental.
| Gestión de Calidad | Implementar sistema de Gestión de Calidad e iniciar con la estandarización de procesos. | Iniciar la contratación, el desarrollo y asesoría sobre el plan y política de sistema de gestión de calidad y estandarización de procesos. | Coordinador en Sistema de Gestión de Calidad | Un plan de Gestión de Calidad aprobado. | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | Hasta el tercer trimestre del 2021 no se ha contratado ni elaborado manual de gestión documental.
| Gestión de Tics y Sistemas | Incrementar la satisfacción de los clientes, en un 100% para el 2020, mediante la identificación, cumplimiento de sus requisitos a través de la implementación y mejoramiento de sistemas de gestión. | Diseñar y ejecutar Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- PETI 2021 | Coordinador de Tics y Sistemas | Plna estrategico de la tecnologias de la informacion | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 50% | 100% |  | Plan estrategico finilazado
|  |  | Diseñar y ejecutar Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2021 | Coordinador de Tics y Sistemas | Plan de tratamiento de datos | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 50% | 100% |  | Plan de riesgo de seguridad y privacidad de la informacion terminado
|  |  | Diseñar y ejecutar Plan de Seguridad Privada de la Información 2021 | Coordinador de Tics y Sistemas | Plan de seguridad de la informacion | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 50% | 100% |  | Plan deSeguridad privada de la informacion terminado
Dirección de Comunicaciones | Estrategia de Comunicaciones | Gestionar y divulgar información y comunicación en los niveles internos y externos de la entidad para fortalecer la imagen de la EDUS | Actualización del Plan de Comunicaciones para la vigencia 2021 | Coordinador de Comunicaciones | Un plan de comunicaciones aprobado. | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 10% |  |  |  | 20% | 90% |  | se avanzó en el Plan de comunicaciones para la revisión
|  |  | Envío de boletines para publicación en la página web de la EDUS |  | Un plan de comunicaciones aprobado. | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% | 100% |  | Todos los boletines y comunicados de prensa que se han hecho hasta la fecha, han sido enviados y publicados en la página web de la EDUS
|  |  | Actualización del Cronograma de actividades de Comunicaciones para la vigencia 2021 |  | Un plan de comunicaciones aprobado. | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 10% | 70% |  | Actualmente no contamos con un cronograma de comunicaciones, porque se hace de acuerdo al calendario digital.
|  |  | Implementación de videos institucionales. |  | Un plan de comunicaciones aprobado. | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 10% |  |  |  | 50% | 100% |  | Se ha iniciado la implementación de algunos videos sobre la institución, pero enfocados en obras.
|  |  | Definir diseño e implementación de la pagina web que exige el plan de transparencia. |  | Pagina web institucional implementada. | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% | 100% |  | Hasta la fecha, la página web está al día
Dirección Financiera | Garantizar la legalidad de las transacciones. | Verificar que las transacciones que impliquen pago o atención de obligaciones se realicen con el lleno de los requisitos legales | Establecer y cumplir con el procedimiento de verificación de los anexos a cada pago, en apego a los requerimientos legales | Contador / Auxiliar contable | Cuentas pagadas con visto bueno / cuentas radicadas | [12 empty] | TRIMESTRAL | [8 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |  | Se ha garantizado el pago de las facturas en tanto cumplen con los requisitos legales.
|  | Aplicar los conceptos, normas y demás consideraciones legales a la hora de tomar una decisión que afecte el manejo financiero | Elaborar las resoluciones, circulares y directrices del proceso con estricto apego a las normas y apoyándose para verificación con el área jurídica del la entidad | Coordinador Financiero / Jefe de Presupuesto | Indicador propio de ponderación de publicación de actos administrativos | [12 empty] | TRIMESTRAL | [8 empty] | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |  | Se han realizado oportunamente las resoluciones a cargo
| Salvaguardar la integridad del recurso público a cargo. | Realizar periódicamente auditorías al recurso en poder de la entidad | Establecer metas de recaudo de las proyecciones que componen el presupuesto de ingresos, en tanto sea discrecional de la entidad | Gerencia General / Coordinador Financiero | Ingresos recaudados / metas de ingresos recaudados PAC | [12 empty] | TRIMESTRAL | [8 empty] | 30% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |  | Se gestiono la entrada de nuevos proyectos.
|  | Gestionar la recepción oportuna de los recursos | Enviar oportunamente las cuentas de cobro o notificaciones similares al Distrito para el oportuno recaudo de los recursos proyectados, en atención a las proyecciones del PAC | Coordinador Financiero / Auxiliar contable | Valor de los recaudos / Valor de los requerimientos enviados | [12 empty] | TRIMESTRAL | [8 empty] | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |  | Se envio factura oportuna al distrito, se recaudo el los recursos de la misma.
| Cumplir con los requerimientos de los entes de control y similares. | Entregar de manera oportuna los requerimientos pre establecidos por ley en cabeza de la entidad | Acceder a las distintas plataformas de rendición de cuentas con un prudente tiempo de antelación para el cumplimento de las obligaciones | Coordinador Financiero / Jefe de Presupuesto | Indicador propio de ponderación entrega oportuna | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 75% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |  | se ha hecho entrega de las rendiciónes, indicador con tendencia en alza
|  | Responder en el plazo establecido por la ley o el requerimiento, los cuestionamientos relativos al área financiera | Establecer un mecanismo de alerta, en conjunto con el área jurídica de la entidad, para el correcto cumplimiento de los tiempos de entrega de respuestas |  | Indicador propio de ponderación de vencimientos y cumplimientos | [12 empty] | TRIMESTRAL | [8 empty] | 66.67% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% |  | indicador con tendencia en alza. Se establece por parte del equipo financiero una mejora con la implementación de indicadores que dinamicen la actividad e involucren a los implicados en el proceso
Dirección de Proyectos | Ejecución de Proyectos | Ejecutar los proyectos a cargo de la dirección de la EDUS | Supervisión de los proyectos a cargo de la dirección de la EDUS. | Dirección de Proyectos | % avance de ejecutado / % avance proyectado | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% | 75% |  | La supervisión de proyectos avanza con normalidad
| Formulación de Proyectos | Estructurar el área de dirección de proyectos | Elaborar el plan de dirección del area de proyectos | Dirección de Proyectos | Plan para la dirección de proyectos | [12 empty] | TRIMESTRAL | [8 empty] | 66% |  |  |  | 70% | 85% |  | Se debe reprogramar. Se esta a la espera de la aprobación de algunos proyectos ya formulados en Banco de proyectos del Distrito.
|  |  | Implementar el plan de dirección de proyectos |  | Procesos y/o proyectos evaluados / procesos y/o proyectos implementados | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% | 75% |  | La implementación del plan de dirección del proyecto avanza con normalidad
|  |  | Implementación de un repositorio para la consolidación de la documentación generada por el desarrollo de actividades de la dirección de proyectos. |  | Actualización e introducción de datos | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% | 75% |  | El repositorio de datos se encuentra actualizado en las oficinas de la EDUS.
| “Construcción y rehabilitación de las obras del Camellón Rodrigo de Bastidas del Distrito de Santa Marta”. | Ejecutar el proyecto de regeneración del Camellón de Santa Marta. Indicador: Proyecto de regeneración del Camellón de Santa Marta ejecutado. | Seguimiento al avance de obra 50% | Dirección de Proyectos / Gerencia | % avance de ejecutado / % avance proyectado | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 50% |  |  |  | 100% | 100% |  | La obra ya ejecuto el 50% del proyecto
|  |  | Seguimiento al avance de obra 75% |  | % avance de ejecutado / % avance proyectado | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 70% |  |  |  | 100% | 100% |  | Para este segundo trimestre el avance del proyecto es de un 75%
|  |  | Entrega y recibo de obra |  | Acta de entrega y recibo final | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 80% |  | El proyecto camellon avanza a muy buen ritmo para ser entregada en el mes de enero
| Malla Vial 1 EDUS | Ejecución de las obras de recuperación de la malla vial en los tramos seleccionados en Gaira, Pando, Carrera 19, Vía a Oaisis y Bastidas | Inicio obras en tramo Gaira | Dirección de Proyectos / Gerencia | Suscripción documento | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | Se debe reprogramar. El inicio de las obras depende del concepto técnico sobre la red pluvial y las redes de acueducto y alcantarillado por parte de la empresa ESSMAR E.S.P.
|  |  | Inicio obras en tramo Oasis |  | Suscripción documento | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 100% | 100% |  | Se cumplio con el inicio de las obras del tramo OASIS.
|  |  | Inicio obras en tramo Bastidas |  | Suscripción documento | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | Se debe reprogramar. Aún no se prevé el inicio de las obras.
|  |  | Avance del proyecto malla vial 25% |  | % avance de ejecutado / % avance proyectado | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 15% | 100% |  | Se debe reprogramar. Actualmente para el segundo trimestre del año se avanzo en un 15% de obra ejecutada.
|  |  | Avance del proyecto malla vial 50% |  | % avance de ejecutado / % avance proyectado | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | Esta actividad depende de las anteriores
| Construcción y rehabilitación de las obras del Camellón de El Rodadero del Distrito de Santa Marta | Infraestructura turística recuperada y/o mejorada en el Rodadero | Firma Acta de Inicio Etapa de Construcción. | Dirección de Proyectos / Gerencia | Suscripción documento | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  | Ya se inicio con las obras de Camellón del Rodadero.
|  |  | Avance del proyecto malla vial 25% |  | % avance de ejecutado / % avance proyectado | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 15% |  |  |  | 100% | 100% |  | Ya se dio cumplimiento a este item. La obra ya se ejcuta a un 25% del avance programado.
|  |  | Avance del proyecto malla vial 50% |  | % avance de ejecutado / % avance proyectado | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 100% |  | Esta actividad depende de las anteriores
| Contrucción del Multideportivo de Pescaito | Contrucción del Multideportivo de Pescaito | Aprobación del proyecto por el concejo distristal | Dirección de Proyectos / Gerencia | Certificado | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | Se debe Reprogramar. Actualmente estamos a la espera de que instrumentos públicos del Distrito, de apertura de uno de los folios del predio de la Cancha la Castellena.
|  |  | Elaboración de permuta y acta de entrega anticipada de predios |  | Suscripción documento | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 50% |  |  |  | 70% | 100% |  | Se debe reprogramr. La elaboración de la permuta y la entrega anticipada de predios, depende de tener la apertura de folios completa y la aprobación del Concejo Distritral.
|  |  | Aperturia de folio, traspaso de predios y certificado de libertad y tradición |  | Suscripción documento | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 70% |  |  |  | 100% | 100% |  | Ya se dio apertura a todos los folios por parte de instrumentos públicos. .
|  |  | Aprobación del proyecto en banco de proyectos del distrito. |  | Suscripción documento | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | Se debe reprogramar. Depende del cumplimiento de las actividades anteriores.
|  |  | Radicación y aprobación del proyecto por ministerio del Deporte |  | Suscripción documento | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | Se debe reprogramar. Depende del cumplimiento de las actividades anteriores.
|  |  | Confirmar suscripción de Convenio Interadministrativo con Mindeporte |  | Suscripción documento | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | Se debe reprogramar. Depende del cumplimiento de las actividades anteriores.
|  |  | Proceso de selección y licitación obra e interventoria |  | Publicación del proceso | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | Se debe reprogramar. Depende del cumplimiento de las actividades anteriores.
|  |  | Adjudicación del contrato de obra |  | Suscripción documento | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | Se debe reprogramar. Depende del cumplimiento de las actividades anteriores.
|  |  | Adjudicación contrato de interventoria |  | Suscripción documento | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | Se debe reprogramar. Depende del cumplimiento de las actividades anteriores.
|  |  | Gestión predial - (adquisición de mejoras) |  | Suscripción documento | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | Se debe reprogramar. Depende del cumplimiento de las actividades anteriores.
|  |  | Inicio de Etapa de Preconstrucción |  | Suscripción documento | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | Se debe reprogramar. Depende del cumplimiento de las actividades anteriores.
| Malla Vial 2 | Reconstruir la malla vial del distrito de Santa Marta. | Aprobación de banco de proyectos | Dirección de Proyectos / Gerencia | Certificado | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  | El banco de proyectos del Distrito ya dio aprobacíon del proyecto.
|  |  | Aprobación del proyecto por parte del concejo distrital |  | Suscripción documento | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | Se debe reprogramar. Es necesario que el Concejo Distrital de la aprobación del proyecto, para priorizar los recursos para ejecutar el proyecto.
|  |  | Confirmar suscripción de Convenio Interadministrativo con Distrito o Infraestructra. |  | Suscripción documento | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | Se debe reprogramar. Depende del cumplimiento de las actividades anteriores.
|  |  | Proceso de selección y licitación obra e interventoria |  | Publicación del proceso | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | Se debe reprogramar. Depende del cumplimiento de las actividades anteriores.
|  |  | Adjudicación del contrato de obra |  | Suscripción documento | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | Se debe reprogramar. Depende del cumplimiento de las actividades anteriores.
|  |  | Adjudicación contrato de interventoria |  | Suscripción documento | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | Se debe reprogramar. Depende del cumplimiento de las actividades anteriores.
|  |  | Inicio de Etapa de Preconstrucción |  | Suscripción documento | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | Se debe reprogramar. Depende del cumplimiento de las actividades anteriores.
|  |  | Inicio de Etapa de construcción |  | Suscripción documento | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | Se debe reprogramar. Depende del cumplimiento de las actividades anteriores.
| Urbanismo Táctico | Implementar proyectos piloto de urbanismo táctico en la ciudad de Santa Marta | Aprobación de intervención de ministerio de cultura | Dirección de Proyectos / Gerencia | certificado | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | Se debe reprogramar. El Ministerio de Cultura no ha respondido sobre la viabilidad del proyecto
|  |  | Aprobación del proyecto por el concejo distrital |  | Suscripción documento | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | Se debe reprogramar. Depende del cumplimiento de las actividades anteriores.
|  |  | Implementación de un primer proyecto piloto |  | % avance de ejecutado / % avance proyectado | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | Se debe reprogramar. Depende del cumplimiento de las actividades anteriores.
|  |  | Implementación de un segundo proyecto piloto |  | % avance de ejecutado / % avance proyectado | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | Se debe reprogramar. Depende del cumplimiento de las actividades anteriores.
|  |  | Proceso de selección y licitación consrultoria |  | Publicación del proceso | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | Se debe reprogramar. Depende del cumplimiento de las actividades anteriores.
|  |  | Diseños co-creativos con comunidad |  | Suscripción documento | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | Se debe reprogramar. Depende del cumplimiento de las actividades anteriores.
|  |  | Implemnetación del un terer proyecto piloto |  | % avance de ejecutado / % avance proyectado | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | Se debe reprogramar. Depende del cumplimiento de las actividades anteriores.
| Centro Administrativo Distrital La Esperanza | Formular proyecto para la Construcción y/o Renovación De La Sede Administrativa De La Alcaldía Del Distrito De Santa Marta | Definir la capacidad instalada (cantidad de contratistas y funcionarios) | Dirección de Proyectos / Gerencia | Recopilación de información | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 100% |  | Ya se tiene la capacidad instalada de las diferentes dependencias del distrito.
|  |  | Definir bajo qué modalidad contractual se ejecutará el proyecto (SEM, APP, Obra Pública Convencional). |  | Suscripción documento | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | Se debe reprogramar. Aun se esta definiendo el esquema de contratación
|  |  | Definir qué alcance va a tener el proyecto que se va a contratar |  | Recopilación de información | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | Ya se presento una preinversión ante el banco de proyectos del Distrito, pero esta pendiente el esquema y modalidad de contratación.
|  |  | Rediseñar conceptual de la Fase I |  | Entrega de diseño | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 0% |  | Esta actividad depende de las anteriores
| Mecanismos de captura de valor del suelo | Marco regulatorio mecanismos de captura de valor del suelo | Formular el marco regulatorio para Santa Marta sobre los diferentes mecanismos de captura de valor del suelo que se determinen viables. | Dirección de Proyectos / Gerencia | Aprobación por parte del Concejo | [12 empty] | SEMESTRAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 25% | 75% |  | La formulación de marco regulatorio avanza con normalidad.
La oficina de Conrol Interno realizo el Tercer seguimiento al plan de accion vigencia 2021 dentro del cual observo que con corte a 30 de Septiembre de 2021 se alcanzo el 33% correspondiente a las actividades programadas sobre esta vigencia, debido a que muchas de estas actividades se cumpliran finalizando el ultimo trimestre y otras dependen de que se cumplan ciertas actividades que se se encuentran por encima de estas.

## Hoja1
Actividades programadas | 95
Actividades Ejecutadas | 31 | 67.37%
32.63%

## VALORES (hidden)
Objetivo Estratégico del Plan Estratégico | Proyecto misional / Programa Institucional | Meta proyecto de Inversión | Unidad ejecutora / Proyecto de Inversión / Meta PDD | Proceso
Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Proyecto Alameda Entreparques | Adelantar el 100% de la Etapa Preparativa para la formulación de proyectos | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Direccionamiento Estratégico
Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Proyecto CAD | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Gestión de Grupos de Interés
Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Proyecto Voto Nacional | Adelantar el 100% de la etapa previa para Gestión de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Planeación y Estructuración de Proyectos
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Proyecto San Bernardo | Adelantar el 100% del proceso de adquisición de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | No aplica. | Formulación de Instrumentos
| Proyecto UG1 Tres Quebradas | Mantener el 100% de los predios en propiedad de la ERU y en los patrimonios autónomos en optimas condiciones, vigilados, a paz y salvo por concepto de impuestos prediales y servicios públicos. |  | Gestión Predial y Social
| Proyecto San Juan de Dios | Comercializar 36 hectáreas de suelo útil propiedad de la entidad. |  | Desarrollo de Proyectos
| San Victorino | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. |  | Comercialización
| Proyecto Ciudad Río | Desarrollar 100% de obras de urbanismo y construcción, que incluye diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales |  | Dirección, Seguimiento y Control de Proyectos
| El Edén | Consolidar y Mantener el Sistema de Gestión Documental de la entidad, acorde con las directrices del Archivo General de la Nación y del Archivo Distrital. |  | Gestión Jurídica y Contractual
| Idiprón Usme | Fortalecer la infraestructura física de la empresa. |  | Gestión Financiera
| Banco de Proyectos | Fortalecer la infraestructura tecnológica de la empresa. |  | Gestión de Talento Humano
| Proyecto Voto Nacional-Mártires | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa |  | Gestión Ambiental
| Proyecto Voto Nacional-SENA | Implementar 100% el plan de acción para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión |  | Gestión de Servicios Logísticos
| Proyecto Voto Nacional-Distrito Creativo | Atender a la ciudadanía conforme a los parámetros exigidos por el Distrito, sus políticas y la normatividad vigente* |  | Gestión Documental
| Venta de Predios | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto |  | Gestión de TIC
| Proyecto Estación Central | No aplica. |  | Atención al Ciudadano
| Cinemateca |  |  | Evaluación y Seguimiento
Brisas del Tintal
Vivienda-OPVs
Vivienda-Idipron Usme 2
Vivienda-Usme 1 (PAS 152 - Convenio 720)
Vivienda-Usme 2 (PAS 152 - Convenio 720)
Vivienda-Colmena (PAS 152 - Convenio 720)
Vivienda Eduardo Umaña y Restrepo
Venta de Predios
Sistema Integrado de Gestión
Proyecto UG2 Tres Quebradas
Predio El Pulpo
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa
Estrategia Talento Humano