## Plan A. EDUS 2022 2 seg
|  | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | [27 empty] | Fecha: 13 de Julio 2021
|  | PLAN DE ACCIÓN EDUS 2022 | [27 empty] | Versión: 1.0
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Dependencia | Proceso / Proyecto | Objetivo | Actividades | Responsable | Indicador de cumplimiento / producto | Programación | [11 empty] | Periodo de seguimiento cada área | Primer trimestre |  | Segundo trimestre |  | Tercer trimestre |  | Cuarto trimestre |  | % Avance Ejecutado por Trimestre | [6 empty] | Observación de Avance
[19 empty] | % avance | Descripción del avance | % avance | Descripción del avance | % avance | Descripción del avance | % avance | Descripción del avance
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ag | Sep | Oct | Non | Dic | [9 empty] | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
Gestión de la Planeación y Direccionamiento Estratégico | Gerencia General | Incrementar la satisfacción de los grupos de valor para el 2022, mediante la identificación, cumplimiento de sus requisitos a través de la implementación y mejoramiento de sistemas de gestión. | Elaboración de planes institucionales. | Jefe de Planeación / Líderes de Procesos | Planes alaborados / planes aprobados | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 70% |  |  |  | 80% |  |  | Planes institucionales elaborados, varios pendientes por aprobación.
|  |  | Elaboración y aprobación de mapa de riesgo institucional y de corrupción. | Jefe de Planeación / Líderes de Procesos | Mapa de riesgo publicado | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100% |  |  | Mapa de riesgos elaborado, aprobado y publicado. | 1
|  |  | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y GestiónMIPG en un 60% | Jefe de Planeación / Líderes de Procesos | (% de Implementación de MIPG logrado / 60% implementacion de MIPG programado)*100% | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100% |  |  | L a medición FURAG arrojó un resultado del 59.7% de implementación de MIPG en la entidad para la vigencia 2021. | 1
Dirección jurídica | Gestión de jurídica | Garantizar la medición de forma periódica de la satisfacción del cliente y la defensa jurídica de la empresa. | Responder las PQRSD de acuerdo con los términos establecido por la ley. | Director jurídico / Secretaría General / Gerente General | Respuestas oportunas / Total de PQR | [12 empty] | TRIMESTRAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% |  |  | Desde el mes de Abril hasta el mes de junio de 2022 se han recibido 39 PQRS, de los cuales 38 se han contestado en el termino establecido por la ley, sin embargo existe 1 derecho de peticion que se contesto en forma extemporanea
|  |  | Implementar los planes acción detectados en el proceso. |  | Planes de acción implementados. | [12 empty] | TRIMESTRAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% |  |  | En el área Juridica se inplementan la totalidad de las acciones estabelcidas en los procesos juridicos de la entidad.
|  |  | Seguimiento a reuniones de Comité de Conciliación. |  | Número de reuniones de comité realizadas / Número de reuniones de comité programadas | [12 empty] | QUINCENAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% |  |  | Se realizaron 4 reuniones en donde se celebraron los comites, basadas en los comites de conciliacion .
|  |  | Elaboración y/o actualización de política pública de daño antijuridico. |  | Política de daño antijuridico aprobado y publicado | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  | Política en elaboración
|  |  | Ejercer la defensa de los intereses de la empresa en los distintos procesos judiciales y administrativos, garantizando siempre una afectación económica mínima en los casos en que aplique. |  | Números de fallos proferidos a favor / Total de fallos en el año. | [12 empty] | TRIMESTRAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% |  |  | De las acciones de Tutela, los fallos han sidoa a favor de la entidad, es importante aclarar que en estas tutelas somos convocados por ser gestor de la Unidad de Catastro Multiproposito de Santa Marta.
|  |  | Elaborar y mantener actualizado el normograma de la empresa. |  | Documento elaborado y actualizado | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 80% |  |  |  | 100% |  |  | El normograma de la entidad se encuentra totalmente realizado | 1
Dirección de contratación | Contratación | Velar por el cumplimiento de la normatividad aplicable a los procesos contractuales de la Empresa. | Elaboración de la totalidad de la contratación para el año 2022, utilizando las disposiciones contenidas en el manual de contratación de la entidad. | Secretaria General / Coordinador de contratación | Expedientes contractuales | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% |  |  | Desde enero se han adjudicado 58 contratos, los cuales la mayoria se encuentra en ejecución
|  |  | Realizar las evaluaciones de los proveedores de la empresa, con el fin de medir el cumplimiento, calidad del servicio prestado. |  | Evaluación de proveedores | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% |  |  | Al finalizar la etapa de ejecución de los contratos, el lider del área juridica realizara la evalución de los contratistas y la calidad del servicio prestado.
|  |  | Realizar controles y seguimientos a los contratos que se encuentran en ejecución, buscando el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato. |  | Informes de seguimiento contractuales | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% |  |  | El área juridica realiza seguimietos continuos de los contratos en ejecución de la EDUS
|  |  | Realizar los análisis del sector de los servicios o bienes que van a ser contratados o adquiridos por la empresa con precios que sean competitivos en el mercado. |  | Documento elaborado | [12 empty] | TRIMESTRAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% |  |  | Todos los contratos celebrados por la EDUS, contienen su analisis del secor.
|  |  | Portales web de contratación actualizados con la información que le compete a la Entidad. |  | Publicaciones actualizadas | [12 empty] | TRIMESTRAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% |  |  | Todos los contratos celebrados por la EDUS son publicados en el SECOP II
|  |  | Hacer seguimiento a la concordancia de lo contratado contra el Plan Anual de Adquisiciones. |  | Seguimientos | [12 empty] | CUATRIMESTRAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% |  |  | Los contratos celebrados en la EDUS estan acordes con el manual de adquisiciones anual de la entidad.
Control de gestión | Control Interno | Garantizar la medición periódica de los procesos de la entidad y el cumplimiento de lineamientos legales. | Elaboración, ejecución y cumplimiento del Plan Anual de Auditorias 2022, | Control interno | Documento realizado y reportes de seguimiento | [12 empty] | TODA LA VIGENCIA | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% |  |  | Plan anual de auditorias elaborado, aprobado según acta XXX para el total de la vigencia 2022.
|  |  | Diligenciamiento y Seguimiento al modelo integrado de planeación y gestión MIPG. | Control interno / Planeación / Gerente General | Reportes de seguimiento | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% |  |  | Se realizó seguimiento y diligenciamiento de MIPG a través del reporte FURAG.
|  |  | Evaluación al cumplimiento del estatuto de control interno. | Control interno | Documento realizado | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100% |  |  | Documental elaborado y aprobado por acta de comité. | 1
|  |  | Evaluación al cumplimiento del código de integridad y código de ética de control interno. |  | Documento realizado | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 10% |  |  | Seguimiento programado para el segundo semestre de 2022.
|  |  | Seguimiento a los planes de mejoramiento. | Control interno y Calidad | Documento realizado y reportes de seguimiento | [12 empty] | TODA LA VIGENCIA | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% |  |  | A la fecha se han realizado los seguimiento pertinentes a los planes de mejoramiento institucionales y entes de control.
|  |  | Evaluación al sistema de control interno contable. | Control interno | Reportes de seguimiento | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100% |  |  | Evaluación realizada oportunamente. | 1
|  |  | Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022. |  | Reportes de seguimiento | [12 empty] | CUATRIMESTRAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 40% |  |  | Seguimiento realizado en la fecha correspondiente.
|  |  | Elaborar Evaluación Independiente (pormenorizados de control interno). |  | Reportes de seguimiento | [12 empty] | SEMESTRAL | [8 empty] | 50% |  |  |  | 50% |  |  | Seguimiento semestral fue realizado en el mes de enero correspondiente al segundo semestre del 2021.
|  |  | Elaborar informes de austeridad en el gasto. |  | Reportes de seguimiento | [12 empty] | TRIMESTRAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% |  |  | Seguimiento realizado en la fecha correspondiente.
|  |  | Seguimiento al Comité de Control Intreno. |  | Citaciones y Actas del Comité | [12 empty] | TODA LA VIGENCIA | [8 empty] | 50% |  |  |  | 50% |  |  | A la fecha se realizó una reunión del comité de control interno para aprobación del plan de auditoria.
|  |  | Elaborar informes de PQRSD. |  | Reportes de seguimiento | [12 empty] | SEMESTRAL | [8 empty] | 50% |  |  |  | 50% |  |  | Seguimiento semestral fue realizado en el mes de enero correspondiente al segundo semestre del 2021.
Dirección Administrativa | Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo | Estructuración del Sistema de Gestión de Salid y Seguridad en el Trabajo | Actualización de políticas y plan anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Coordinador de TH y SG-SST | Un plan anual y políticas de SG - SST aprobados | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% |  |  | Políticas actualizadas y plan anual al día en actividades hasta la fecha.
|  |  | Seguimiento a cronograma anual de capacitaciones del SG-SST. |  | Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% |  |  | El cronograma se ha cumplido a la fecha con las capacitaciones brindadas por ARL y Alcaldía Distrital.
|  |  | Hacer seguimiento a protocolos de bioseguridad en cumplimiento de la normativa nacional contra el COVID 19. |  | Seguimientos. | [12 empty] | CUATRIMESTRAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% |  |  | Se ha hecho seguimiento a protocolos COVID-19 evidenciados en actas de vigía.
|  |  | Seguimiento al plan anual de exámenes médicos ocupacionales. |  | Exámenes ejecutados / Exámenes programados en el SG-SST | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  | no se ha avanzado.
|  |  | Seguimiento a las reuniones del comité de convivencia laboral y vigía. |  | Reuniones ejecutadas/Reuniones programadas | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% |  |  | Reuiones al día en ambos comités.
| Estrategia del Talento Humano | Estructuración de plan y políticas de Talento Humano y Bienestar. | Plantear un plan estratégico de talento humano que cumpla con los requisitos de la empresa. | Coordinador de TH | Un plan estratégico de talento humano aprobado | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100% |  |  | Plan planteado y aprobado y publicado en página web. https://edus.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ | 1
|  |  | Elaboración y aplicación de Plan institucional de Bienestar e Incentivos y su respectivo cronograma de actividades. |  | Actividades ejecutadas / Actividades Planeadas en Plan de Bienestar | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% |  |  | Plan elaborado, pendiente por revisión y cronograma cumplido a la fecha.
|  |  | Realizar medición de clima organizacional y su respectivo informe. |  | Informe | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 100% |  |  | La encuesta fue realizada en el mes de mayo de 2022, generando su respectivo informe diagnóstico como evidencia. | 1
|  |  | Actualización de Plan de Vacantes y Plan de Previsión de Talento Humano. |  | Planes aprobados | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100% |  |  | Planteados, aprobados y públicados en página web. https://edus.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/ | 1
|  |  | Desarrollar y ejecutar el Plan Institucional de Capacittación y su respectivo cronograma para los funcionarios de todas las áreas de la entidad. |  | Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% |  |  | Plan elaborado, y aprobado y cronograma cumplido a la fecha.
|  |  | Desarrollar y ejecutar el plan de inducción y reinducción a colaboradores nuevos y antiguos de la EDUS según aplique. |  | Plan de inducción y reinducción aprobado | [12 empty] | SEGÚN REQUERIMIENTO | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% |  |  | Plan elaborado y aprobado, cumplidas las inducciones con sus respectivas evidencias a la fecha.
| Gestión Documental | Estructuración y aplicación de plan Gestión Documental | Contratación, desarrollo y aplicación de programa de Gestión Documental y demás lineamientos que se requieran para la implementación del mismo. | Coordinador En Sistema de Gestión Documental | Aplicación de manual | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  | Sin avance.
|  |  | Seguimiento al cumplimiento de las actividades derivadas del mismo. |  | Actividades ejecutadas / Actividades Planeadas en organización de la Gestión Gocumental. | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  | Sin avance.
| Gestión de Calidad | Implementar sistema de Gestión de Calidad e iniciar con la estandarización de procesos. | Iniciar la contratación, el desarrollo y asesoría sobre el plan y política de sistema de gestión de calidad y estandarización de procesos. | Coordinador en Sistema de Gestión de Calidad | Un plan de Gestión de Calidad aprobado. | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% |  |  | Se desarrollaron los siguientes planes y procedimiento en el marco del Sistema de Gestión de Calidad: Control de la información documentada Control de Documentos y Registros Medición de Procesos Gestión acciones de Mejora y Correctivas Guía para la Elaboración y Codificación de Documentos Manual Sistema Gestión de Calidad
|  |  | Seguimiento al cumplimiento de las actividades derivadas del mismo. |  | Actividades ejecutadas / Actividades Planeadas en organización de la Gestión de Calidad. | [12 empty] | TRIMESTRAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% |  |  | Actividades al día hasta al segundo trimestre de 2022.
| Gestión de Tics y Sistemas | Garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas informaticos y de información de la EDUS. | Actualizar Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- PETI 2022. | Coordinador de Tics y Sistemas | Plan estrategico de la tecnologias de la informacion aprobado. | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  | a la espera de revision para aprobacion por parte de comité.
|  |  | Velar por la adecuada actualización de la información de la página web de la entidad. |  | Página web actualizada | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  | a la espera de revision para aprobacion por parte de comité.
|  |  | Elaborar y garantizar la ejecución del plan de mantenimiento de equipos y Backup en la EDUS. |  | Informes de mantenimiento | [12 empty] | TRIMESTRAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  | a la espera de revision para aprobacion por parte de comité.
|  |  | Diseñar e implementar Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. |  | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información aprobado. | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  | a la espera de revision para aprobacion por parte de comité.
|  |  | Actualizar Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2022 |  | Plan de tratamiento de datos | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  | a la espera de revision para aprobacion por parte de comité.
|  |  | Diseñar y ejecutar Plan de Seguridad Privada de la Información 2022 |  | Plan de seguridad de la informacion | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  |  | a la espera de revision para aprobacion por parte de comité.
Dirección de Comunicaciones | Estrategia de Comunicaciones | Gestionar y divulgar información y comunicación en los niveles internos y externos de la entidad para fortalecer la imagen de la EDUS | Actualización del Plan de Comunicaciones para la vigencia 2022 | Coordinador de Comunicaciones | Un plan de comunicaciones aprobado. | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 100% |  |  | Se actuualizó el Plan de Comunicaciones que va articulado con el Manual de Imagen Institucional para la vigencia 2022. | 1
|  |  | Seguimiento y actualización de redes sociales institucionales según el cronograma de comunicaciones de la EDUS. |  | Redes actualizadas | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% |  |  | De manea diaria y coordinada se realiza como cumplimiento del Plan de Comunicaciones de la EDUS. Es de aclarar que si se generan más información que deben ser difundidas, se logran hasta dos y tres publicaciones diarias.
|  |  | Planeación de eventos que influyan en la imagen institucional. |  | Evidencias fotográficas y noticiosas de los eventos. | [12 empty] | SEGÚN REQUERIMIENTO | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% |  |  | Se mantiene en archivo DRIVE el archivo audiovisual, también se tienen al día un Dossier de Prensa con las noticias positivas y negativas de la EDUS.
|  |  | Actualización del Cronograma de actividades de Comunicaciones para la vigencia 2022 |  | Un plan de comunicaciones aprobado. | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% |  |  | Se cumple a cabalidad el Plan de Comunicaciones generando como minimo tres boletines de prensas semanal.
|  |  | Implementación de videos institucionales. |  | Un plan de comunicaciones aprobado. | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% |  |  | Se elaboran videos institucionales como EDUS TE CUENTA en donde se muestran los avances y temas de interés institucional.
|  |  | Mantener actualizada la información de interes y noticias de la pagina web. |  | Pagina web institucional implementada. | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% |  |  | Se mantiene al día con boletines de prensas la pagina web, y está pendiente por renovar con la imagen institucional la pagina web y las fotos actualizadas.
Dirección Financiera | Garantizar la legalidad de las transacciones. | Verificar que las transacciones que impliquen pago o atención de obligaciones se realicen con el lleno de los requisitos legales | Establecer y cumplir con el procedimiento de verificación de los anexos a cada pago, en apego a los requerimientos legales | Contador / Auxiliar contable | Cuentas pagadas con visto bueno / cuentas radicadas | [12 empty] | TRIMESTRAL | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100% |  |  | Se ha garantizado que cada cuenta por pagar radicada cuente con los requisitos minimos legales | 1
|  | Aplicar los conceptos, normas y demás consideraciones legales a la hora de tomar una decisión que afecte el manejo financiero | Elaborar las resoluciones, circulares y directrices del proceso con estricto apego a las normas y apoyándose para verificación con el área jurídica del la entidad | Coordinador Financiero / Jefe de Presupuesto | Indicador propio de ponderación de publicación de actos administrativos | [12 empty] | TRIMESTRAL | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100% |  |  | Se ha realizado de manera oportuna los actos administrativos requeridos | 1
| Salvaguardar la integridad del recurso público a cargo. | Realizar periódicamente auditorías al recurso en poder de la entidad | Establecer metas de recaudo de las proyecciones que componen el presupuesto de ingresos, en tanto sea discrecional de la entidad | Gerencia General / Coordinador Financiero | Ingresos recaudados / metas de ingresos recaudados PAC | [12 empty] | TRIMESTRAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% |  |  | Se ha gestionado de manera oportuna el recaudo de los recursos contemplados en el presupuesto de ingresos.
|  | Gestionar la recepción oportuna de los recursos | Enviar oportunamente las cuentas de cobro o notificaciones similares al Distrito para el oportuno recaudo de los recursos proyectados, en atención a las proyecciones del PAC | Coordinador Financiero / Auxiliar contable | Valor de los recaudos / Valor de los requerimientos enviados | [12 empty] | TRIMESTRAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% |  |  | Se ha elaborado y radicado de manera oportuna las cuentas de cobros al Distrito
| Optimizar la estructura financiera a través de una buena gestiòn de activos y costos, que garanticen su sostenibilidad a largo plazo. | Desarrolllar un programa de actualizaciòn y estandarizaciòn de procesos contables | Realizar saneamiento contable y fiscal mediante el cruce de cuentas. | Coordinador Financiero / Auxiliar contable | Actas de comité de Saneamiento | [12 empty] | SEMESTRAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  | Se establece por parte del equipo financiero el compromiso de realizar el comité contable a finales del mes de mayo del año en curso.
| Cumplir con los requerimientos de los entes de control y similares. | Entregar de manera oportuna los requerimientos pre establecidos por ley en cabeza de la entidad | Acceder a las distintas plataformas de rendición de cuentas con un prudente tiempo de antelación para el cumplimento de las obligaciones | Coordinador Financiero / Jefe de Presupuesto | Indicador propio de ponderación entrega oportuna | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 25% |  |  |  | 50% |  |  | Se ha cumplido con las rendiciones correspondientes al primer trimestre
|  | Responder en el plazo establecido por la ley o el requerimiento, los cuestionamientos relativos al área financiera | Establecer un mecanismo de alerta, en conjunto con el área jurídica de la entidad, para el correcto cumplimiento de los tiempos de entrega de respuestas | [23 empty] | 25% |  |  |  | 50% |  |  | Se establece por parte del equipo financiero el compromiso de mejora en el cumplimiento de las actividades de manera dinamica
Dirección de Proyectos | Ejecución de Proyectos | Ejecutar los proyectos a cargo de la dirección de la EDUS | Supervisión de los proyectos a cargo de la dirección de la EDUS. | Dirección de Proyectos | % avance de ejecutado / % avance proyectado | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 40% |  |  |  | 40% |  |  | Malla vial 1 y 2 Camellón del Rodadero
| “Construcción y rehabilitación de las obras del Camellón Rodrigo de Bastidas del Distrito de Santa Marta”. | Ejecutar el proyecto de regeneración del Camellón de Santa Marta. Indicador: Proyecto de regeneración del Camellón de Santa Marta ejecutado. | Entrega y recibo de obra Final | Dirección de Proyectos / Gerencia | % avance de ejecutado / % avance proyectado | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100% |  |  | Esta en proceso se encuentra en etapa de liquidación el contratista se encuentra realizando los detalles para que se encuentre a satisfación | 1
|  |  | Liquidación |  | % avance de ejecutado / % avance proyectado | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 40% |  |  |  | 90% |  |  | Se le entregarón al contratista e interventoría unas observaciones y se estan trabajando en ellas para recibir a satisfación
| Malla Vial 1 | Ejecución de las obras de recuperación de la malla vial en los tramos seleccionados en Gaira, Pando, Carrera 19, Vía a Oaisis y Bastidas | Inicio obras en tramo Bastidas | Dirección de Proyectos | Suscripción documento | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 90% |  |  | Este proyecto se encuentra registrado y viabilizado pero se encuentra en un proceso de reformulación debido que fueron incluidos unos tramos para reparación de placas
|  |  | Avance del proyecto malla vial 25% (Oasis, gaira, Bastidas) |  | % avance de ejecutado / % avance proyectado | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 11.4% |  |  |  | 44% |  |  | En este momento el tramo Oasis no ha podido ser reactivado ya que se espera la respuesta por parte del contratista para reiniciar labores
|  |  | Avance del proyecto malla vial 100% |  | % avance de ejecutado / % avance proyectado | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 45% |  |  |  | 45% |  |  | En este momento el tramo Bastidas no ha iniciado labores
| Construcción y rehabilitación de las obras del Camellón de El Rodadero del Distrito de Santa Marta | Infraestructura turística recuperada y/o mejorada en el Rodadero | Finalización, entrega acta final | Dirección de Proyectos / Gerencia | Suscripción documento | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 90% |  |  |  | 90% |  |  | El proyecto se encuentra registrado y viabilizado pero se encuentra en proceso de un ajuste con tramite presupuestal
|  |  | Liquidación |  | % avance de ejecutado / % avance proyectado | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 93% |  |  | La obra se encuentra en un porcentaje de avance del 90% y se espera que finalicen las actividades de obra para el mes de julio
| Contrucción del Multideportivo de Pescaito | Contrucción del Multideportivo de Pescaito | Aprobación del proyecto en banco de proyectos del distrito. | Dirección de Proyectos / Gerencia | Certificado | [12 empty] | MENSUAL
|  |  | Aprobación del proyecto por el concejo distristal |  | Suscripción documento | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  | Hasta el Momento no ha sido aprobado
|  |  | Elaboración de permuta y acta de entrega anticipada de predios | [23 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  | El proyecto no ha recibido los rubros por parte del Ministerio del Deporte y enviarón unas observaciones de los ajustes de los diseños realizados y aun estan pendiente un tramite por parte de la diocesis para realizar unos traspasos de predios al Distrito
|  |  | Aperturia de folio, traspaso de predios y certificado de libertad y tradición |  | Suscripción documento | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  | No fue viabilizado el proyecto por temas de los traspasos prediales por parte de de la diocesis al Distrito
|  |  | Radicación y aprobación del proyecto por ministerio del Deporte |  | Suscripción documento | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  | No fue viabilizado el proyecto por temas de los traspasos prediales por parte de de la diocesis al Distrito
|  |  | Confirmar suscripción de Convenio Interadministrativo con Mindeporte |  | Suscripción documento | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  | No fue viabilizado el proyecto por temas de los traspasos prediales por parte de de la diocesis al Distrito
|  |  | Proceso de selección y licitación obra e interventoria |  | Publicación del proceso | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  | No ha sido registrado y actualizado el proyecto
|  |  | Adjudicación del contrato de obra |  | Suscripción documento | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  | No ha sido registrado y actualizado el proyecto
|  |  | Adjudicación contrato de interventoria |  | Suscripción documento | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  | No ha sido registrado y actualizado el proyecto
|  |  | Gestión predial - (adquisición de mejoras) |  | Suscripción documento | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  | El proyecto no ha podido ser viabilizado En Banco de Programas y Proyectos porque no se ha solucionado una situación predial de unos de los puntos que hacen parte del área de intervención del proyecto.
| Malla Vial 2 | Reconstruir la malla vial del distrito de Santa Marta. | Inicio obras en tramo Laureles, 11 de noviembre, timayui, bulevar las tosas, los faroles | Dirección de Proyectos / Gerencia | Certificado | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 80% |  |  |  | 90% |  |  | Se encuentra registrado y viabilizado el proyecto, pero se encuentra en proceso de reformulación por la inclusión de nuevos tramos de reparación de placas
|  |  | Avance del proyecto malla vial 25% |  | Suscripción documento | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 2.5% |  |  |  | 35% |  |  | En este momento el tramo Florida, Nacho Vives, Miguel Pinedo no han iniciado labores
|  |  | Avance del proyecto malla vial 100% |  | Suscripción documento | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 10% |  |  |  | 35% |  |  | En este momento el tramo Florida, Nacho Vives, Miguel Pinedo no han iniciado labores
| Centro Administrativo Distrital La Esperanza | Formular proyecto para la Construcción y/o Renovación De La Sede Administrativa De La Alcaldía Del Distrito De Santa Marta | Definir la capacidad instalada (cantidad de contratistas y funcionarios) | Dirección de Proyectos | [22 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  | Se espera definir los terminos legales para el inicio del proyecto y la designación de rubros presupuestal por parte de la Alcaldía
|  |  | Definir bajo qué modalidad contractual se ejecutará el proyecto (SEM, APP, Obra Pública Convencional). |  | Suscripción documento | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 100% |  |  | Se encuentra registrado y viabilizado el proyecto | 1
|  |  | Definir qué alcance va a tener el proyecto que se va a contratar |  | Recopilación de información | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  | No ha sido contratado el proyecto
|  |  | Rediseñar conceptual de la Fase I |  | Entrega de diseño | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  | No ha sido contratado el proyecto
La oficina de Conrol Interno realizo el segundo seguimiento al plan de accion vigencia 2022 dentro del cual se observa que con corte a 30 de Junio de 2022 se alcanzo 17% de lo programado, y que las demas actividades programadas se alcansaran en lo que resta de la vigencia.

## Hoja1
Actividades programadas | 84 | 16.67%
Actividades ejecutadas | 14

## VALORES (hidden)
Objetivo Estratégico del Plan Estratégico | Proyecto misional / Programa Institucional | Meta proyecto de Inversión | Unidad ejecutora / Proyecto de Inversión / Meta PDD | Proceso
Formular proyectos de desarrollo y renovación urbana, de acuerdo con las necesidades y áreas de oportunidad identificadas en las líneas de acción de la empresa, a través de los instrumentos de gestión establecidos en la ley. | Proyecto Alameda Entreparques | Adelantar el 100% de la Etapa Preparativa para la formulación de proyectos | Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados | Direccionamiento Estratégico
Alcanzar la sostenibilidad económica de la empresa y su posicionamiento, a través de la venta de servicios y proyectos rentables, en el marco de alianzas estratégicas con actores públicos y privados. | Proyecto CAD | Adelantar el 100% de la Etapa de Formulación | Gestionar 8 manzanas de suelo en tratamiento de renovación urbana | Gestión de Grupos de Interés
Gestionar el suelo necesario para desarrollar los proyectos urbanos integrales, garantizando el restablecimiento y/o mejoramiento de las condiciones iniciales de los propietarios y residentes de los sectores intervenidos, en cumplimiento con lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo. | Proyecto Voto Nacional | Adelantar el 100% de la etapa previa para Gestión de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG | Planeación y Estructuración de Proyectos
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa, así como incrementar la sostenibilidad del SIG, para alcanzar óptimos niveles de productividad y servicio al cliente interno y externo. | Proyecto San Bernardo | Adelantar el 100% del proceso de adquisición de suelo (8 manzanas de renovación urbana). | No aplica. | Formulación de Instrumentos
| Proyecto UG1 Tres Quebradas | Mantener el 100% de los predios en propiedad de la ERU y en los patrimonios autónomos en optimas condiciones, vigilados, a paz y salvo por concepto de impuestos prediales y servicios públicos. |  | Gestión Predial y Social
| Proyecto San Juan de Dios | Comercializar 36 hectáreas de suelo útil propiedad de la entidad. |  | Desarrollo de Proyectos
| San Victorino | Ejecución del 100% de los convenios para desarrollo de proyectos. |  | Comercialización
| Proyecto Ciudad Río | Desarrollar 100% de obras de urbanismo y construcción, que incluye diseños, trámites ambientales, licencias de construcción, entregas a las E.S.P. y demás entidades distritales |  | Dirección, Seguimiento y Control de Proyectos
| El Edén | Consolidar y Mantener el Sistema de Gestión Documental de la entidad, acorde con las directrices del Archivo General de la Nación y del Archivo Distrital. |  | Gestión Jurídica y Contractual
| Idiprón Usme | Fortalecer la infraestructura física de la empresa. |  | Gestión Financiera
| Banco de Proyectos | Fortalecer la infraestructura tecnológica de la empresa. |  | Gestión de Talento Humano
| Proyecto Voto Nacional-Mártires | Diseñar e implementar una estrategia de comunicaciones de la Empresa |  | Gestión Ambiental
| Proyecto Voto Nacional-SENA | Implementar 100% el plan de acción para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión |  | Gestión de Servicios Logísticos
| Proyecto Voto Nacional-Distrito Creativo | Atender a la ciudadanía conforme a los parámetros exigidos por el Distrito, sus políticas y la normatividad vigente* |  | Gestión Documental
| Venta de Predios | Fortalecer la capacidad misional y de apoyo de la empresa a través de un recurso humano apto |  | Gestión de TIC
| Proyecto Estación Central | No aplica. |  | Atención al Ciudadano
| Cinemateca |  |  | Evaluación y Seguimiento
Brisas del Tintal
Vivienda-OPVs
Vivienda-Idipron Usme 2
Vivienda-Usme 1 (PAS 152 - Convenio 720)
Vivienda-Usme 2 (PAS 152 - Convenio 720)
Vivienda-Colmena (PAS 152 - Convenio 720)
Vivienda Eduardo Umaña y Restrepo
Venta de Predios
Sistema Integrado de Gestión
Proyecto UG2 Tres Quebradas
Predio El Pulpo
Fortalecer la estructura administrativa, técnica, institucional y operativa de la empresa
Estrategia Talento Humano