## Hoja1
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN EDUS 2024
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Dependencia | Proceso / Proyecto | Objetivo | Actividades | Responsable | Indicador de cumplimiento / producto | Programación | [11 empty] | Periodo de seguimiento cada área | % Avance Ejecutado por Trimestre |  |  |  | Observación de Avance
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ag | Sep | Oct | Non | Dic |  | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre
Gestión de la Planeación y Direccionamiento Estratégico | Gerencia General | Incrementar la satisfacción de los grupos de valor para el 2024, mediante la identificación, cumplimiento de sus requisitos a través de la implementación y mejoramiento de sistemas de gestión. | Elaboración de planes institucionales. | Jefe de Planeación / Líderes de Procesos | Planes alaborados / planes aprobados | [12 empty] | ANUAL | 100% | 100% |  |  | SE ENCUENTRAN TODOS LOS PLANES ELABORADOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL DAFP Y ARTICULADOS CON EL MIPG SEGÚN EL DECRETO 612 DE 2018 | 1 | ACTIVIDAD TOTAL | 93 | bar: Programación Ene
|  |  | Seguimiento al cumplimiento de las acciones del plan estratégico. | Jefe de Planeación / Líderes de Procesos | Seguimiento Plan Estratégico | [12 empty] | ANUAL | 100% | 100% |  |  | SE ENCUETRA AL DIA AL CORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2024 | 1 | ACTIVIDAD REALIZADA | 68
|  |  | Elaboración del Plan de Acción 2024 | Jefe de Planeación / Líderes de Procesos | Plan de Acción | [12 empty] | ANUAL | 100% | 100% |  |  | SE ENCUENTRA ELABORADO, APROBADO Y PUBLICADO | 1 | AVANCE | 73.12% | bar: Programación Ene
|  |  | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en un 80% | Jefe de Planeación / Líderes de Procesos | Plan MIPG 2024 | [12 empty] | ANUAL | 100% | 100% |  |  | SE ENCUENTRA ELABORADO,ACTUALIZADO APROBADO Y PUBLICADO | 1 | bar: Programación Ene
|  |  | Elaboración y aprobación de mapa de riesgo institucional y de corrupción. | Jefe de Planeación / Líderes de Procesos | Mapa de Riesgo y Plan Anticorrupción 2024 | [12 empty] | ANUAL | 100% | 100% |  |  | CONSTRUIDO DE ACUERDO A LA POLITICA DE RIESGO Y SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA PAGINA WEB | 1 | bar: Programación Ene
|  |  | Realizar Seguimiento y control a las Actividades del plan de acción | Jefe de Planeación / Líderes de Procesos | Seguimienton al Plan de Acción | [12 empty] | TRIMESTRAL | 100% | 100% |  |  | SE ENCUENTRA AL DIA CON EL PRIMER CORTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2024 | 1 | bar: Programación Mar; Programación Jun; Programación Sep; Programación Dic
|  |  | Crear el Manual Único de Rendición de Cuentas para la vigencia 2024-2027 | Jefe de Planeación / Líderes de Procesos | Manual Único de Rendición de Cuentas | [12 empty] | ANUAL | 100% | 100% |  |  | SE ENCUENTRA ELABORADO,ACTUALIZADO APROBADO Y PUBLICADO | 1 | bar: Programación Ene
|  |  | elaborar el Plan de Rendición de Cuentas 2024 y el cronograma respectivo | Jefe de Planeación / Líderes de Procesos | Plan de Rendición de Cuentas 2024 y Cronograma | [12 empty] | ANUAL | 100% | 100% |  |  | SE ENCUENTRA ELABORADO,ACTUALIZADO APROBADO Y PUBLICADO | 1
|  |  | Realizar la Rendición de Cuentas 2024 | Jefe de Planeación / Líderes de Procesos | Rendición de Cuentas | [12 empty] | ANUAL | 0% | 0% |  |  | SE PROGRAMÓ LA RENDICIÓN DE CUENTA 2024 PARA DICIEMBRE DE LA MISMA VIGENCIA | bar: Programación Dic
Dirección jurídica | Gestión de jurídica | Garantizar la medición de forma periódica de la satisfacción del cliente y la defensa jurídica de la empresa. | Responder las PQRSD de acuerdo con los términos establecido por la ley. | Director jurídico / Secretaría General / Gerente General | Respuestas oportunas / Total de PQR | [12 empty] | MENSUAL | 100% | 100% |  |  | SE CUMPLE CON LAS RESPUESTAS DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY Y ENMARCADOS EN AL MANUAL DE SERVICIO AL CIUDADANO Y MANUAL PQRSDF DE LA EDUS | 1
|  |  | Implementar los planes acción detectados en el proceso. |  | Planes de acción implementados. | [12 empty] | TRIMESTRAL | 100% | 100% |  |  | FUE ACTUALIZADO PARA LA VIGENCIA 2024 EL PLAN DE ACCIÓN DE PROCESOS PARA JURIDICA AL CUAL SE LE HACE SEGUIMIENTO DE MANERA TRIMESTRAL | 1 | bar: Programación Mar; Programación Jun; Programación Sep; Programación Dic
|  |  | Seguimiento a reuniones de Comité de Conciliación. |  | Número de reuniones de comité realizadas / Número de reuniones de comité programadas | [12 empty] | QUINCENAL | 100% | 100% |  |  | SE CUENTA CON LAS REUNIONES AL DÍA DE LOS COMITES DE CONCILIACIÓN Y ACTAS FIRMADAS POR LOS RESPONSABLES | 1
|  |  | Elaboración y/o actualización de política pública de daño antijuridico. |  | Política de daño antijuridico aprobado y publicado | [12 empty] | ANUAL | 100% | 100% |  |  | Se encuetra elaborada y actualizada de política pública de daño antijuridico. | 1 | bar: Programación Ene
|  |  | Ejercer la defensa de los intereses de la empresa en los distintos procesos judiciales y administrativos, garantizando siempre una afectación económica mínima en los casos en que aplique. |  | Números de fallos proferidos a favor / Total de fallos en el año// Adoprtar por Resolución. | [12 empty] | ANUAL | 100% | 100% |  |  | SE CUMPLE CON LA DEFENSA A TIEMPO Y ACORDE A LO ESTABLECIDO POR LA LEY | 1
|  |  | Elaborar y mantener actualizado el normograma de la empresa. |  | Documento elaborado y actualizado | [12 empty] | MENSUAL | 100% | 100% |  |  | ACTUALIZADO Y PUBLICADO EN LA PAGINA WEB | 1
Dirección de contratación | Contratación | Velar por el cumplimiento de la normatividad aplicable a los procesos contractuales de la Empresa. | Elaboración de la totalidad de la contratación para el año 2024, utilizando las disposiciones contenidas en el manual de contratación de la entidad. | Secretaria General / Coordinador de contratación | Expedientes contractuales | [12 empty] | MENSUAL | 100% | 100% |  |  | ELABORADO CON SU RESPECTIVA ACTA APROBADA Y FIRMADA POR EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO. | 1
|  |  | Realizar las evaluaciones de los proveedores de la empresa, con el fin de medir el cumplimiento, calidad del servicio prestado. |  | Evaluación de proveedores | [12 empty] | MENSUAL | 100% | 100% |  |  | SE ENCUENTRA AL DIA DE ACUERDO AL SEGUNDO SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2024 | 1
|  |  | Realizar controles y seguimientos a los contratos que se encuentran en ejecución, buscando el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato. |  | Informes de seguimiento contractuales | [12 empty] | MENSUAL | 100% | 100% |  |  | SE LLEVA A CABO LOS SEGUIMIENTOS Y EVALUACIONES DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS | 1
|  |  | Realizar los análisis del sector de los servicios o bienes que van a ser contratados o adquiridos por la empresa con precios que sean competitivos en el mercado. |  | Documento elaborado, cada vez que se realice una contratación | [12 empty] | DE ACUERDO A PERTINENCIA DE LA CONTRATACION | 100% | 100% |  |  | SE CUMPLE CON LOS ESTUDIOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL MERCADO | 1
|  |  | Portales web de contratación actualizados con la información que le compete a la Entidad. |  | Publicaciones actualizadas | [12 empty] | DE ACUERDO A PERTINENCIA DE LA CONTRATACION | 100% | 100% |  |  | ACTUALIZADO Y PUBLICADO EN LA PAGINA WEB | 1
|  |  | Hacer seguimiento a la concordancia de lo contratado contra el Plan Anual de Adquisiciones. |  | Seguimientos, revisión y actualización del mismo | [12 empty] | CUATRIMESTRAL | 100% | 100% |  |  | SE CUENTA CON LOS SEGUIMIENTOS ACTUALIZADOS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE CADA CONTRATO. | 1 | bar: Programación Abr; Programación Ag; Programación Dic
Control de gestión | Control Interno | Garantizar la medición periódica de los procesos de la entidad y el cumplimiento de lineamientos legales. | Elaboración, ejecución y cumplimiento del Plan Anual de Auditorias 2024 | Control interno | Documento realizado y reportes de seguimiento | [12 empty] | ANUAL | 100% | 100% |  |  | SE ENCUENTRA ELABORADO, APROBADO Y PUBLICADO EN LA WEB CON SUS RESPECTIVAS ACTAS | 1 | bar: Programación Ene
|  |  | Diligenciamiento y Seguimiento al modelo integrado de planeación y gestión MIPG. | Control interno / Planeación / Gerente General | Reportes de seguimiento | [12 empty] | DE ACUERDOA CRONOGRAMA | 0% | 100% |  |  | SE LLEVÓ A CABO EN EL MES DE JUNIO | 1 | bar: Programación Jun; Programación Dic
|  |  | Evaluación al cumplimiento del estatuto de control interno. | Control interno | Documento realizado | [12 empty] | ANUAL | 0% | 0% |  |  | SE LLEVARÁ A CABO EN EL MES DE OCTUBRE | bar: Programación Oct
|  |  | Evaluación al cumplimiento del código de integridad y código de ética de control interno. |  | Documento realizado | [12 empty] | SEMESTRAL | 0% | 100% |  |  | SE REALIZÓ EN EL MES DE JUNIO DE LA PRESENTE VIGENCIA 2024 | 1 | bar: Programación Jun; Programación Dic
|  |  | Seguimiento a los planes de mejoramiento. | Control interno y Calidad | Documento realizado y reportes de seguimiento | [12 empty] | TODA LA VIGENCIA | 100% | 100% |  |  | SE LLEVÓ A CABO ELSEGUNDO SEGUIMIENTO | 1
|  |  | Evaluación al sistema de control interno contable. | Control interno | Reportes de seguimiento | [12 empty] | ANUAL | 100% | 100% |  |  | SE ENCUENTRA AL DIA DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO | 1 | bar: Programación Feb
|  |  | Seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 |  | Reportes de seguimiento | [12 empty] | CUATRIMESTRAL | 0% | 100% |  |  | SE ENCUENTRA AL DIA DE ACUERDO AL SEGUNDO SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN 2024 | 1 | bar: Programación Ene; Programación May; Programación Sep
|  |  | Elaborar Evaluación Independiente (pormenorizados de control interno). |  | Reportes de seguimiento | [12 empty] | SEMESTRAL | 100% | 100% |  |  | SE ENCUENTRA AL DIA CON LA SEGUNDA EVALUACION INDEPENDIENTE DEL MES DE JUNIO | 1 | bar: Programación Ene; Programación Jul
|  |  | Elaborar informes de austeridad en el gasto. |  | Reportes de seguimiento | [12 empty] | TRIMESTRAL | 100% | 100% |  |  | SE ENCUENTRA AL DIA CON EL SEGUNDO CORTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024 | 1 | bar: Programación Ene; Programación Abr; Programación Jul; Programación Oct
|  |  | Seguimiento al Comité de Control Intreno. |  | Citaciones y Actas del Comité | [12 empty] | TODA LA VIGENCIA | 100% | 100% |  |  | SE ENCUENTRAN AL DIA CON ACTAS FIRMADAS | 1
|  |  | Elaborar informes de PQRSD. |  | Reportes de seguimiento | [12 empty] | SEMESTRAL | 100% | 100% |  |  | SE ENCUENTRA REALIZADO DE ACUERDO AL PRIMER INFORME DEL MES DE ENERO | 1 | bar: Programación Ene; Programación Jul
Dirección Administrativa | Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo | Estructuración del Sistema de Gestión de Salid y Seguridad en el Trabajo | Actualización de políticas y plan anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Coordinador de TH y SG-SST | Un plan anual y políticas de SG - SST aprobados | [12 empty] | ANUAL | 0% | 0% |  |  | NO SE ENCUENTRA CONTRATADA LA PERSONA PARA TAL ACTIVIDAD | bar: Programación Ene
|  |  | Seguimiento a cronograma anual de capacitaciones del SG-SST. |  | Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas | [12 empty] | MENSUAL | 0% | 0% |  |  | NO SE ENCUENTRA CONTRATADA LA PERSONA PARA TAL ACTIVIDAD
|  |  | Seguimiento al plan anual de exámenes médicos ocupacionales. |  | Exámenes ejecutados / Exámenes programados en el SG-SST | [12 empty] | SEGÚN REQUERIMIENTO | 100% | 100% |  |  | SE ENCUENTRAN AL DIA DE ACUERO A LA PERTINENCIA DE LA CONTRATACIÓN | 1
|  |  | Seguimiento a las reuniones del comité de convivencia laboral y vigía. |  | Reuniones ejecutadas/Reuniones programadas | [12 empty] | MENSUAL | 0% | 0% |  |  | NO SE ENCUENTRA CONTRATADA LA PERSONA PARA TAL ACTIVIDAD
| Estrategia del Talento Humano | Estructuración de plan y políticas de Talento Humano y Bienestar. | Plantear un plan estratégico de talento humano que cumpla con los requisitos de la empresa. | Coordinador de TH | Un plan estratégico de talento humano aprobado | [12 empty] | ANUAL | 100% | 100% |  |  | SE CUENTA CON EL PLAN ELABORADO, APROBADO CON SU RESPECTIVA ACTA Y PUBLICADO | 1 | bar: Programación Ene
|  |  | Elaboración y aplicación de Plan institucional de Bienestar e Incentivos y su respectivo cronograma de actividades. |  | Actividades ejecutadas / Actividades Planeadas en Plan de Bienestar | [12 empty] | ANUAL | 100% | 100% |  |  | SE CUENTA CON EL PLAN ELABORADO, APROBADO CON SU RESPECTIVA ACTA Y PUBLICADO | 1 | bar: Programación Ene
|  |  | Realizar medición de clima organizacional y su respectivo informe. |  | Informe | [12 empty] | ANUAL | 0% | 0% |  |  | SE LLEVARÁ A CABO EN EL MES DE OCTUBRE | bar: Programación Oct
|  |  | Actualización de Plan de Vacantes y Plan de Previsión de Talento Humano. |  | Planes aprobados | [12 empty] | ANUAL | 100% | 100% |  |  | SE CUENTA CON EL PLAN ELABORADO, APROBADO CON SU RESPECTIVA ACTA Y PUBLICADO | 1 | bar: Programación Ene
|  |  | Desarrollar y ejecutar el Plan Institucional de Capacittación y su respectivo cronograma para los funcionarios de todas las áreas de la entidad. |  | Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas | [12 empty] | ANUAL | 100% | 100% |  |  | PLAN ACTUALIZADO, APROBADO Y PUBLICADO, Y EN EJECUCION | 1
|  |  | Desarrollar y ejecutar el plan de inducción y reinducción a colaboradores nuevos y antiguos de la EDUS según aplique. |  | Plan de inducción y reinducción aprobado | [12 empty] | SEGÚN REQUERIMIENTO | 100% | 100% |  |  | SE CUENTA CON EL PLAN ELABORADO, APROBADO CON SU RESPECTIVA ACTA Y PUBLICADO | 1
| Gestión Documental | Estructuración y aplicación de plan Gestión Documental | Contratación, desarrollo y aplicación de programa de Gestión Documental y demás lineamientos que se requieran para la implementación del mismo. | Coordinador En Sistema de Gestión Documental | Aplicación de manual | [12 empty] | MENSUAL | 0% | 0% |  |  | NO SE ENCUENTRA CONTRATADA LA PERSONA PARA TAL ACTIVIDAD
|  |  | Seguimiento al cumplimiento de las actividades derivadas del mismo. |  | Actividades ejecutadas / Actividades Planeadas en organización de la Gestión Gocumental. | [12 empty] | MENSUAL | 0% | 0% |  |  | NO SE ENCUENTRA CONTRATADA LA PERSONA PARA TAL ACTIVIDAD
| Gestión de Calidad | Implementar sistema de Gestión de Calidad e iniciar con la estandarización de procesos. | Iniciar la contratación, el desarrollo y asesoría sobre el plan y política de sistema de gestión de calidad y estandarización de procesos. | Coordinador en Sistema de Gestión de Calidad | Un plan de Gestión de Calidad aprobado. | [12 empty] | ANUAL | 0% | 0% |  |  | NO SE ENCUENTRA CONTRATADA LA PERSONA PARA TAL ACTIVIDAD
|  |  | Seguimiento al cumplimiento de las actividades derivadas del mismo. |  | Actividades ejecutadas / Actividades Planeadas en organización de la Gestión de Calidad. | [12 empty] | TRIMESTRAL | 0% | 0% |  |  | NO SE ENCUENTRA CONTRATADA LA PERSONA PARA TAL ACTIVIDAD | bar: Programación Mar; Programación Jun; Programación Sep; Programación Dic
| Gestión de Tics y Sistemas | Garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas informaticos y de información de la EDUS. | Actualizar Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- PETI 2024 | Coordinador de Tics y Sistemas | Plan estrategico de la tecnologias de la informacion aprobado. | [12 empty] | ANUAL | 100% | 100% |  |  | PLAN ACTUALIZADO, APROBADO Y PUBLICADO, Y EN EJECUCION | 1 | bar: Programación Ene
|  |  | Velar por la adecuada actualización de la información de la página web de la entidad, con su actulizacion a el fondo institucional. |  | Página web actualizada | [12 empty] | MENSUAL | 100% | 100% |  |  | PAGINA web institucional implementada. | 1
|  |  | Elaborar y garantizar la ejecución del plan de mantenimiento de equipos y Backup en la EDUS. |  | Informes de mantenimiento | [12 empty] | TRIMESTRAL | 100% | 100% |  |  | ACTUALIZADO HASTA EL CORTE DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO | 1 | bar: Programación Mar; Programación Jul; Programación Oct
|  |  | Actulizar Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la vigencia 2024 |  | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información aprobado. | [12 empty] | ANUAL | 100% | 100% |  |  | PLAN ACTUALIZADO, APROBADO Y PUBLICADO, Y EN EJECUCION | 1 | bar: Programación Ene
|  |  | Actualizar Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2024 |  | Plan de tratamiento de datos | [12 empty] | ANUAL | 100% | 100% |  |  | PLAN ACTUALIZADO, APROBADO Y PUBLICADO, Y EN EJECUCION | 1 | bar: Programación Ene
|  |  | actulizacion Plan de Seguridad Privada de la Información 2024 |  | Plan de seguridad de la informacion | [12 empty] | ANUAL | 100% | 100% |  |  | PLAN ACTUALIZADO, APROBADO Y PUBLICADO, Y EN EJECUCION | 1 | bar: Programación Ene
|  |  | Actulalizacio de hosting pagina web |  | Hostin actualizado | [12 empty] | ANUAL | 100% | 100% |  |  | SE ENCUENTRA ACTUALIZADO | 1
Dirección de Comunicaciones | Estrategia de Comunicaciones | Gestionar y divulgar información y comunicación en los niveles internos y externos de la entidad para fortalecer la imagen de la EDUS | Actualización del Plan de Comunicaciones para la vigencia 2024 | Coordinador de Comunicaciones | Un plan de comunicaciones aprobado. | [12 empty] | ANUAL | 100% | 100% |  |  | PLAN ACTUALIZADO, APROBADO Y PUBLICADO, Y EN EJECUCION | 1 | bar: Programación Ene
|  |  | Seguimiento y actualización de redes sociales institucionales según el cronograma de comunicaciones de la EDUS. |  | Redes actualizadas | [12 empty] | MENSUAL | 100% | 100% |  |  | PLAN ACTUALIZADO, APROBADO Y PUBLICADO, Y EN EJECUCION | 1
|  |  | Planeación de eventos que influyan en la imagen institucional. |  | Evidencias fotográficas y noticiosas de los eventos. | [12 empty] | SEGÚN REQUERIMIENTO | 100% | 100% |  |  | ACTUALIZADO | 1
|  |  | Actualización del Cronograma de actividades de Comunicaciones para la vigencia 2024 |  | Cronograma Actualizado | [12 empty] | SEGÚN REQUERIMIENTO | 100% | 100% |  |  | ACTUALIZADO HASTA EL CORTE DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO | 1
|  |  | Elaboración e implementación del Plan de Redes Sociales 2024 |  | Un plan de redes aprobado. | [12 empty] | ANUAL | 100% | 100% |  |  | PLAN ACTUALIZADO, APROBADO Y PUBLICADO, Y EN EJECUCION | 1 | bar: Programación Ene
|  |  | Elaboración del Manual de Crisis 2024 |  | Manual de Crisis Elaborado y Aprobado | [12 empty] | ANUAL | 100% | 100% |  |  | PLAN ACTUALIZADO, APROBADO Y PUBLICADO, Y EN EJECUCION | 1 | bar: Programación Ene
|  |  | Actualización del Manual de Identidad Visual de la EDUS 2024 |  | Manual actualizado | [12 empty] | ANUAL | 100% | 100% |  |  | SE ENCUENTRA AL DIA | 1 | bar: Programación Ene
|  |  | Mantener actualizada la información de interes y noticias de la pagina web. |  | Pagina web institucional implementada. | [12 empty] | MENSUAL | 100% | 100% |  |  | SE ENCUENTRA AL DIA | 1
Dirección Financiera | Garantizar la legalidad de las transacciones. | Verificar que las transacciones que impliquen pago o atención de obligaciones se realicen con el lleno de los requisitos legales | Establecer y cumplir con el procedimiento de verificación de los anexos a cada pago, en apego a los requerimientos legales | Coordinador Financiero / Jefe de Presupuesto | Cuentas pagadas con visto bueno / cuentas radicadas | [12 empty] | TRIMESTRAL | 100% | 100% |  |  | SE ENCUENTRA AL DIA | 1 | bar: Programación Mar; Programación Jun; Programación Sep; Programación Dic
|  | Llevar el control de los ingresos y los gastos de la empresa | Entregar oportunamente la información tributaria, parafiscal y aportes a seguridad social. | Coordinador Financiero / Jefe de Presupuesto | Documentos realizados | [12 empty] | MENSUAL | 100% | 100% |  |  | SE ENCUENTRA AL DIA | 1
|  |  | Entrega oportuna de la informacion contable a los diferentes usuarios que la requieran. | Coordinador Financiero / Jefe de Presupuesto | Actas de seguimiento | [12 empty] | MENSUAL | 100% | 100% |  |  | SE ENCUENTRA AL DIA CON LAS ACTAS DE SEGUIMIENTO FIRMADAS | 1
|  |  | Realizar seguimiento permanente a las áreas misionales, para la entrega de productos para la generación de ingresos de la empresa. | Coordinador Financiero / Jefe de Presupuesto | Actas de seguimiento | [12 empty] | MENSUAL | 100% | 100% |  |  | SE ENCUENTRA AL DIA CON LAS ACTAS DE SEGUIMIENTO FIRMADAS | 1
|  |  | Ejecutar el presupuesto 2024 de acuerdo a lo planeado para el periodo fiscal. | Coordinador Financiero / Jefe de Presupuesto | Número de seguimientos realizados | [12 empty] | MENSUAL | 25% | 50% |  |  | SE ENCUENTRA EN EJECUCION
|  | Aplicar los conceptos, normas y demás consideraciones legales a la hora de tomar una decisión que afecte el manejo financiero | Elaborar las resoluciones, circulares y directrices del proceso con estricto apego a las normas y apoyándose para verificación con el área jurídica del la entidad | Coordinador Financiero / Jefe de Presupuesto | Indicador propio de ponderación de publicación de actos administrativos | [12 empty] | SEGÚN REQUERIMIENTO | 100% | 100% |  |  | SE ENCUENTRA AL DIA DE ACUERDO AL CORTE DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO | 1
|  | Identificar los Riesgos Existentes | Revisión permanente de el equilibrio presupuestal entre ingresos y egresos | Coordinador Financiero / Jefe de Presupuesto | Documento realizado | [12 empty] | MENSUAL | 100% | 50 |  |  | SE ENCUENTRA AL DIA DE ACUERDO AL CORTE DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO | 1
|  | Realizar una Gestión de seguimiento y control al Presupuesto | Revisar la coherencia entre ingresos y egresos, de acuerdo con la fuente y el uso de los recursos. | Coordinador Financiero / Jefe de Presupuesto | Documento realizado | [12 empty] | MENSUAL | 100% | 100% |  |  | SE ENCUENTRA AL DIA DE ACUERDO AL CORTE DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO | 1
|  | Expedir los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP), atendiendo las solicitudes efectuadas por el ordenador del gasto | Revisión permanente de los procesos de solicitud, expedición, registro y control de las disponibilidades presupuestales, de acuerdo con los comporomisos adquiridos | Coordinador Financiero / Jefe de Presupuesto | Documento realizado | [12 empty] | MENSUAL | 100% | 100% |  |  | SE ENCUENTRA AL DIA DE ACUERDO AL CORTE DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO | 1
|  | Analizar mensualmente la ejecución del presupuesto y formular recomendaciones sobre sus resultados. | Análisis mensual de ingresos y egresos | Coordinador Financiero / Jefe de Presupuesto | Documento realizado | [12 empty] | MENSUAL | 100% | 100% |  |  | SE ENCUENTRA AL DIA DE ACUERDO AL CORTE DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO | 1
| Salvaguardar la integridad del recurso público a cargo. | Realizar periódicamente auditorías al recurso en poder de la entidad | Establecer metas de recaudo de las proyecciones que componen el presupuesto de ingresos, en tanto sea discrecional de la entidad | Gerencia General / Coordinador Financiero | Ingresos recaudados / metas de ingresos recaudados PAC | [12 empty] | TRIMESTRAL | 100% | 100% |  |  | SE ENCUENTRA AL DIA DE ACUERDO AL CORTE DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO | 1 | bar: Programación Mar; Programación Jun; Programación Sep; Programación Dic
|  | Gestionar la recepción oportuna de los recursos | Enviar oportunamente las cuentas de cobro o notificaciones similares al Distrito para el oportuno recaudo de los recursos proyectados, en atención a las proyecciones del PAC | Coordinador Financiero / Auxiliar contable | Valor de los recaudos / Valor de los requerimientos enviados | [12 empty] | DE ACUERDO AL REQUERIMIENTOS | 100% | 100% |  |  | SE ENCUENTRA AL DIA DE ACUERDO AL CORTE DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO | 1
| Optimizar la estructura financiera a través de una buena gestiòn de activos y costos, que garanticen su sostenibilidad a largo plazo. | Desarrolllar un programa de actualizaciòn y estandarizaciòn de procesos contables | Realizar saneamiento contable y fiscal mediante el cruce de cuentas. | Coordinador Financiero / Auxiliar contable | Actas de comité de Saneamiento | [12 empty] | MENSUAL | 100% | 100% |  |  | SE ENCUENTRA AL DIA DE ACUERDO AL CORTE DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO | 1
| Cumplir con los requerimientos de los entes de control y similares. | Entregar de manera oportuna los requerimientos pre establecidos por ley en cabeza de la entidad | Acceder a las distintas plataformas de rendición de cuentas con un prudente tiempo de antelación para el cumplimento de las obligaciones | Coordinador Financiero / Jefe de Presupuesto | Indicador propio de ponderación entrega oportuna | [12 empty] | MENSUAL | 100% | 100% |  |  | SE ENCUENTRA AL DIA DE ACUERDO AL CORTE DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO | 1
Dirección de Proyectos | Ejecución de Proyectos | Ejecutar los proyectos a cargo de la dirección de la EDUS | Supervisión de los proyectos a cargo de la dirección de la EDUS. | Dirección de Proyectos | % avance de ejecutado / % avance proyectado | [12 empty] | TRIMESTRAL | 100% | 100% |  |  | SE ENCUENTRA AL DIA DE ACUERDO AL CORTE DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO | 1 | bar: Programación Mar; Programación Jun; Programación Sep; Programación Dic
| Malla Vial 1 | Ejecución de las obras de recuperación de la malla vial en los tramos seleccionados en Gaira, Pando, Carrera 19, Vía a Oaisis y Bastidas | Fin de obra en tramo Gaira 100% | Dirección de Proyectos | Suscripción documento | [12 empty] | MENSUAL | 95% | 95% |  |  | EN EJECUCION
|  |  | Fin de Obra en tramo Bastidas |  | Suscripción documento | [12 empty] | MENSUAL | 0% | 0%
|  |  | Avance del proyecto malla vial 77,20% Oasis |  | Suscripción documento | [12 empty] | MENSUAL | 47% | 55% |  |  | EN EJECUCION
|  |  | Avance del proyecto malla vial 88% |  | % avance de ejecutado / % avance proyectado | [12 empty] | MENSUAL | 82% | 85% |  |  | EN EJECUCION
| MALLA VIAL 2 | Reconstruir la malla vial del distrito de Santa Marta. | Villa Universitaria 87,20% | Dirección de Proyectos | % avance de ejecutado / % avance proyectado | [12 empty] | MENSUAL | 100% | 100% |  |  | SUSCRIPCION DE INICIO DE OBRA | 1
|  |  | Via al aeropuerto 11,42% |  | % avance de ejecutado / % avance proyectado | [12 empty] | MENSUAL | 0% | 0% |  |  | NO SE HA DADIO INICIO A LA OBRA | bar: Programación Ag to Programación Dic
|  |  | Fin obras en tramo Laureles, timayui, bulevar las rosas, los faroles |  | Suscripción documento | [12 empty] | MENSUAL | 100% | 100% |  |  | OBRA FINALIZADA | 1
|  |  | frente de o bra 11 de noviembre 95%, Miguel Pinedo 96% |  | Suscripción documento | [12 empty] | MENSUAL | 96% | 96% |  |  | EN EJECUCION
|  |  | Avance del proyecto malla vial 91,01% |  | % avance de ejecutado / % avance proyectado | [12 empty] | TRIMESTRAL | 88% | 93% |  |  | EN EJECUCION | bar: Programación Mar; Programación Jun; Programación Sep; Programación Dic
| Mejoramiento vial Bonda-Curval | Reconstruir la malla vial del distrito de Santa Marta. | Fin obras en el tramo de vía Bonda-Curval | Dirección de Proyectos / Gerencia | Suscripción documento | [12 empty] | SEMESTRAL | 100% | 100% |  |  | OBRA FINALIZADA | 1 | bar: Programación Sep; Programación Dic
|  |  | Liquidacion proyecto Bonda-Curval 100% |  | % avance de ejecutado / % avance proyectado | [12 empty] | SEMESTRAL | 90% | 90% |  |  | EN PROCESO DE LIQUIDACION | bar: Programación Sep; Programación Dic
| Puente Villa Leidy | Construccion Del Puente Peatonal De Villa Leidy | Inicio de obra | Dirección de Proyectos / Gerencia | Suscripción documento | [12 empty] | MENSUAL | 0% | 0% |  |  | NO SE HA DADIO INICIO A LA OBRA
| CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 007-2023 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO PESCAÍTO EN LA CALLE 4 DESDE VÍA ALTERNA CON CARRERA 16B HASTA LA CARRERA 10 Y EN LA CALLE 5 DESDE LA CALLE 3 CON CARRERA 10 HASTA LA CARRERA 6 EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA". | AVANCE DEL PROYECTO | Dirección de Proyectos | 98,99% avance de ejecutado /90,0 % avance proyectado | [12 empty] | TRIMESTRAL | 27% | 50% |  |  | EN EJECUCION | bar: Programación Mar; Programación Jun; Programación Sep; Programación Dic
|  | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA YST LA PROYECTO ED OBRA QUE TEINE POR OBJETO AL CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES ED ALCANTARILLADO SANITARIO NE AL CARRERA PRIMERA ENTRE CALE 29B HASTA EBAR NORTE EN AL CIUDAD ED SANTA MARTA. | AVANCE DEL PROYECTO |  | 56,08% avance de ejecutado /90,03 % avance proyectado | [12 empty] | TRIMESTRAL | 27% | 44% |  |  | EN EJECUCION | bar: Programación Mar; Programación Jun; Programación Sep; Programación Dic
|  | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL RODADERO, EN EL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA. | AVANCE DEL PROYECTO |  | 100% avance de ejecutado /100 % avance proyectado | [12 empty] | TRIMESTRAL | 56% | 81% |  |  | EN EJECUCION | bar: Programación Mar; Programación Jun; Programación Sep; Programación Dic
CATASTRO | Gestión Catastral | Establecer plan de contigencia para antender el 90% de los productos y servicios que que se encuentran en rezago de años anteriores | Establecer acciones que permitan alcanzar las metas propuestas para el 2024 | COORDINADOR CATASTRAL | Mutaciones Radicadas - Productos Radicados/ Mutaciones Ejecutadas - Productos Ejecutados | [12 empty] | MENSUAL | 25% | 30% |  |  | TRABAJA EN COLOCAR AL DIA LOS TRAMITES DE LA GESTIÓN CATASTRAL
|  | Brindar a la ciudadanía el conocimiento real de la situación de los predios, sus tenedores, ocupantes, poseedores y propietarios. | Registrar de manera sistematica y permanente la información fisíca, jurídica y económica de todos los predios. |  | Resoluciones y certificaciones catastrales | [12 empty] | MENSUAL | 25% | 30% |  |  | TRABAJA EN COLOCAR AL DIA LOS TRAMITES DE LA GESTIÓN CATASTRAL
[19 empty] | 93 |  |  |  |  | 68 | 73.12%
CARLOS ARTURO MARCHENA ACOSTA
JEFE DE CONTROL INTERNO