## Hoja1
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
PLAN DE ACCIÓN EDUS 2025 - PRIMER SEGUIMIENTO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Dependencia | Proceso / Proyecto | Objetivo | Actividades | Responsable | Indicador de cumplimiento / producto | Programación | [11 empty] | Periodo de seguimiento cada área | Primer trimestre |  | Segundo trimestre |  | Tercer trimestre |  | Cuarto trimestre |  |  | % Avance Ejecutado por Trimestre |  |  |  | Observación de Avance
[19 empty] | % avance | Descripción del avance | % avance | Descripción del avance | % avance | Descripción del avance | % avance | Descripción del avance
[6 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ag | Sep | Oct | Non | Dic | [10 empty] | 1er Trimestre | 2 Trimestres | 3 Trimestre | 4 Trimestre
Gestión de la Planeación y Direccionamiento Estratégico | Gerencia General | Incrementar la satisfacción de los grupos de valor para el 2024, mediante la identificación, cumplimiento de sus requisitos a través de la implementación y mejoramiento de sistemas de gestión. | Elaboración de planes institucionales. | Jefe de Planeación / Líderes de Procesos | Planes alaborados / planes aprobados | [12 empty] | ANUAL | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1 | bar: Ene
|  |  | Elaboración del Programa de Transparencia y Ëtica Pública y matriz 2025 | Jefe de Planeación / Líderes de Procesos | Elaborado y aprobado | [12 empty] | ANUAL | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1 | bar: Ene
|  |  | Elaboración y aprobación de mapa de riesgo institucional 2025 | Jefe de Planeación / Líderes de Procesos | Mapa de riesgo publicado | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1 | bar: Ene
|  |  | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y GestiónMIPG en un 90% | Jefe de Planeación / Líderes de Procesos | (% de Implementación de MIPG logrado / 75% implementacion de MIPG programado)*90% | [12 empty] | TRIMESTRAL | [8 empty] | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  | Seguimiento al cumplimiento de las acciones del plan estratégico. | Jefe de Planeación / Líderes de Procesos | Seguimiento Plan Estratégico | [12 empty] | TRIMESTRAL | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  | Elaboración del Plan de Acción 2025 | Jefe de Planeación / Líderes de Procesos | Plan de Acción | [12 empty] | ANUAL | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1 | bar: Ene
|  |  | Elaboración y aprobación de mapa de riesgo institucional y de corrupción. | Jefe de Planeación / Líderes de Procesos | Mapa de Riesgo y Matriz Anticorrupción | [12 empty] | ANUAL | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1 | bar: Ene
|  |  | Realizar Seguimiento y control a las Actividades del plan de acción | Jefe de Planeación / Líderes de Procesos | Seguimienton al Plan de Acción | [12 empty] | TRIMESTRAL | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  | Crear el Manual Único de Rendición de Cuentas para la vigencia 2025 | Jefe de Planeación / Líderes de Procesos | Manual Único de Rendición de Cuentas | [12 empty] | ANUAL | [9 empty] | 0 | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1 | bar: Ene
|  |  | elaborar el Plan de Rendición de Cuentas 2025 y el cronograma respectivo | Jefe de Planeación / Líderes de Procesos | Plan de Rendición de Cuentas 2024 y Cronograma | [12 empty] | ANUAL | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | La entidad no está obligada
|  |  | Elaborar el diagnóstico y formular el Plan de Integridad 2025 | Jefe de Planeación /Control Interno | Plan de Integridad 2025 | [12 empty] | Anual | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1 | bar: Ene
|  |  | Realizar caracterización Grupo de Valor 2025 | Jefe de Planeación | Documento con resultados grupo de valor | [12 empty] | ANUAL | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1 | bar: May
|  |  | Realizar la Rendición de Cuentas 2025 | Jefe de Planeación / Líderes de Procesos | Rendición de Cuentas | [12 empty] | ANUAL | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | La entidad no está obligada | bar: Dic
Dirección jurídica | Gestión de jurídica | Garantizar la medición de forma periódica de la satisfacción del cliente y la defensa jurídica de la empresa. | Responder las PQRSD de acuerdo con los términos establecido por la ley. | Director jurídico / Secretaría General / Gerente General | Respuestas oportunas / Total de PQR | [12 empty] | MENSUAL | [9 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1
|  |  | Implementar los planes acción detectados en el proceso. |  | Planes de acción implementados. | [12 empty] | MENSUAL | [9 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1
|  |  | Seguimiento a reuniones de Comité de Conciliación. |  | Número de reuniones de comité realizadas / Número de reuniones de comité programadas | [12 empty] | QUINCENAL | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1
|  |  | Elaboración y/o actualización de política pública de daño antijuridico. |  | Política de daño antijuridico aprobado y publicado | [12 empty] | ANUAL | [9 empty] | 0 | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1 | bar: Ene
|  |  | Ejercer la defensa de los intereses de la empresa en los distintos procesos judiciales y administrativos, garantizando siempre una afectación económica mínima en los casos en que aplique. |  | Números de fallos proferidos a favor / Total de fallos en el año// Adoprtar por Resolución. | [12 empty] | TRIMESTRAL | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  | Elaborar y mantener actualizado el normograma de la empresa. |  | Documento elaborado y actualizado | [12 empty] | MENSUAL | [8 empty] | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1
Dirección de contratación | Contratación | Velar por el cumplimiento de la normatividad aplicable a los procesos contractuales de la Empresa. | Elaboración de la totalidad de la contratación para el año 2025, utilizando las disposiciones contenidas en el manual de contratación de la entidad. | Secretaria General / Coordinador de contratación | Expedientes contractuales | [12 empty] | MENSUAL | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1
|  |  | Realizar las evaluaciones de los proveedores de la empresa, con el fin de medir el cumplimiento, calidad del servicio prestado. |  | Evaluación de proveedores | [12 empty] | MENSUAL | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1
|  |  | Realizar controles y seguimientos a los contratos que se encuentran en ejecución, buscando el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato. |  | Informes de seguimiento contractuales | [12 empty] | MENSUAL | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1
|  |  | Realizar los análisis del sector de los servicios o bienes que van a ser contratados o adquiridos por la empresa con precios que sean competitivos en el mercado. |  | Documento elaborado, cada vez que se realice una contratación | [12 empty] | TRIMESTRAL | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  | Portales web de contratación actualizados con la información que le compete a la Entidad. |  | Publicaciones actualizadas | [12 empty] | TRIMESTRAL | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  | Hacer seguimiento a la concordancia de lo contratado contra el Plan Anual de Adquisiciones. |  | Seguimientos, revisión y actualización del mismo | [12 empty] | CUATRIMESTRAL | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1 | bar: Abr; Ag; Dic
Control de gestión | Control Interno | Garantizar la medición periódica de los procesos de la entidad y el cumplimiento de lineamientos legales. | Elaboración, ejecución y cumplimiento del Plan Anual de Auditorias 2025 | Control interno | Documento realizado y reportes de seguimiento | [12 empty] | TODA LA VIGENCIA | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1
|  |  | Diligenciamiento y Seguimiento al modelo integrado de planeación y gestión MIPG. | Control interno / Planeación / Gerente General | Reportes de seguimiento | [12 empty] | CUATRIMESTRAL | [9 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% | se avanza de acuerdo al cronograma | 1 | bar: Abr; Ag; Dic
|  |  | Evaluación al cumplimiento del estatuto de control interno. | Control interno | Documento realizado | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se avanzara en el siguiente trimestre | bar: Oct
|  |  | Evaluación al cumplimiento del código de integridad de la Edus | Control interno | Documento realizado y reportes de seguimiento | [12 empty] | ANUAL | [9 empty] | 0 | 0 | 50% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1 | bar: Sep to Oct
|  |  | Evaluación del cumplimiento del código de ética de control interno. | Control interno | Documento reaizado y reportes de seguimiento | [12 empty] | ANUAL | [9 empty] | 0 | 0 | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1 | bar: Sep to Oct
|  |  | Seguimiento a los planes de mejoramiento. | Control interno y Calidad | Reportes de seguimiento | [12 empty] | TODA LA VIGENCIA | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1
|  |  | Evaluación al sistema de control interno contable. | Control interno | Reportes de seguimiento | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1 | bar: Feb
|  |  | Seguimiento y Evaluación a la implementacion del Programa de Transparencia y Ética Pública 2025 |  | Reportes de seguimiento | [12 empty] | CUATRIMESTRAL | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1 | bar: Ene; Abr; Jul; Oct
|  |  | Elaborar Evaluación Independiente (pormenorizados de control interno). |  | Reportes de seguimiento | [12 empty] | SEMESTRAL | [9 empty] | 0 | 100% | 100% | 100% | Se avanzara en el siguiente trimestre | 1 | bar: Ene; Jul
|  |  | Elaborar informes de austeridad en el gasto. |  | Informe | [12 empty] | TRIMESTRAL | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1 | bar: Ene; Abr; Jul; Oct
|  |  | Seguimiento al Comité de Control Intreno. |  | Citaciones y Actas del Comité | [12 empty] | TODA LA VIGENCIA | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1
|  |  | Elaborar informes de PQRSD. |  | Reportes de seguimiento | [12 empty] | SEMESTRAL | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1 | bar: Ene; Jul
Dirección Administrativa | Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo | Estructuración del Sistema de Gestión de Salid y Seguridad en el Trabajo | Actualización de políticas y plan anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Coordinador de TH y SG-SST | Un plan anual y políticas de SG - SST aprobados | [12 empty] | ANUAL | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | No se cumplio de acuerdo al cronograma | bar: Ene
|  |  | Seguimiento a cronograma anual de capacitaciones del SG-SST. |  | Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas | [12 empty] | MENSUAL | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | No se cumplio de acuerdo al cronograma
|  |  | Seguimiento al plan anual de exámenes médicos ocupacionales. |  | Exámenes ejecutados / Exámenes programados en el SG-SST | [12 empty] | ANUAL | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | No se cumplio de acuerdo al cronograma | bar: Feb
|  |  | Seguimiento a las reuniones del comité de convivencia laboral y vigía. |  | Reuniones ejecutadas/Reuniones programadas | [12 empty] | MENSUAL | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | No se cumplio de acuerdo al cronograma
| Estrategia del Talento Humano | Estructuración de plan y políticas de Talento Humano y Bienestar. | Plantear un plan estratégico de talento humano que cumpla con los requisitos de la empresa. | Coordinador de TH | Un plan estratégico de talento humano aprobado | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1 | bar: Ene
|  |  | Elaboración y aplicación de Plan institucional de Bienestar e Incentivos y su respectivo cronograma de actividades. |  | Informe | [12 empty] | MENSUAL | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1
|  |  | Actualización de Plan de Vacantes y Plan de Previsión de Talento Humano. |  | Documento elaborado y actualizado | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1 | bar: Ene
|  |  | Desarrollar y ejecutar el Plan Institucional de Capacitación y su respectivo cronograma para los funcionarios de todas las áreas de la entidad. |  | Capacitaciones ejecutadas / Capacitaciones programadas | [12 empty] | ANUAL | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1 | bar: Ene
|  |  | Generar directrices y realizar seguimiento a la publicación y divulgación proactiva de la declaración de bienes y rentas, conflictos de interés y declaración del impuesto sobre renta y complementarios. |  | Piezas comunicacionales, e informes de seguimiento | [12 empty] | SEMESTRAL | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1 | bar: Ene; Jun; Dic
| Gestión Documental | Estructuración y aplicación de plan Gestión Documental | Contratación, desarrollo y aplicación de programa de Gestión Documental y demás lineamientos que se requieran para la implementación del mismo. | Coordinador En Sistema de Gestión Documental | Documento Programa de Gestión Documental | [12 empty] | ANUAL | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | No se cumplio de acuerdo al cronograma
|  |  | Seguimiento al cumplimiento de las actividades derivadas del mismo. |  | Actividades ejecutadas / Actividades Planeadas en organización de la Gestión Gocumental. | [12 empty] | MENSUAL | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | No se cumplio de acuerdo al cronograma
| Gestión de Calidad | Implementar sistema de Gestión de Calidad e iniciar con la estandarización de procesos. | Iniciar la contratación, el desarrollo y asesoría sobre el plan y política de sistema de gestión de calidad y estandarización de procesos. | Coordinador en Sistema de Gestión de Calidad | Un plan de Gestión de Calidad aprobado. | [12 empty] | ANUAL | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | No se cumplio de acuerdo al cronograma
|  |  | Seguimiento al cumplimiento de las actividades derivadas del mismo. |  | Actividades ejecutadas / Actividades Planeadas en organización de la Gestión de Calidad. | [12 empty] | TRIMESTRAL | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | No se cumplio de acuerdo al cronograma | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
| Gestión de Tics y Sistemas | Garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas informaticos y de información de la EDUS. | Actualizar Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- PETI 2025 | Coordinador de Tics y Sistemas | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- PETI 2025 | [12 empty] | ANUAL | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1 | bar: Ene
|  |  | Velar por la adecuada actualización de la información de la página web de la entidad, con su actulizacion a el fondo institucional. |  | Informes de mantenimiento | [12 empty] | MENSUAL | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1
|  |  | Elaborar y garantizar la ejecución del plan de mantenimiento de equipos y Backup en la EDUS. |  | plan de mantenimiento de equipos y Backup en la EDUS. | [12 empty] | TRIMESTRAL | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1 | bar: Mar; Jul; Oct
|  |  | Actualizar Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la vigencia 2025 |  | Sistema de Gestión de Seguridad de la Información aprobado. | [12 empty] | ANUAL | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1 | bar: May to Jul
|  |  | Actualizar Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2025 |  | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 2025 | [12 empty] | ANUAL | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1 | bar: Jul to Sep
|  |  | actulizacion Plan de Seguridad Privada de la Información 2025 |  | Plan de Seguridad Privada de la Información 2025 | [12 empty] | ANUAL | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1 | bar: Abr to May
Dirección de Comunicaciones | Estrategia de Comunicaciones | Gestionar y divulgar información y comunicación en los niveles internos y externos de la entidad para fortalecer la imagen de la EDUS | Actualización del Plan de Comunicaciones para la vigencia 2025 | Coordinador de Comunicaciones | Plan de Comunicaciones 2025 | [12 empty] | ANUAL | [8 empty] | 1 | 0 | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1 | bar: Ene
|  |  | Actualización del Plan de Redes Sociales 2025 |  | Plan de Redes 2025 | [12 empty] | ANUAL | [9 empty] | O | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1 | bar: Ene
|  |  | Seguimiento y actualización de redes sociales institucionales según el cronograma de comunicaciones de la EDUS. |  | Evidencias fotográficas y noticiosas de los eventos. | [12 empty] | MENSUAL | [9 empty] | O | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1
|  |  | Planeación de eventos que influyan en la imagen institucional. |  | Un plan de comunicaciones aprobado. | [12 empty] | SEGÚN REQUERIMIENTO | [9 empty] | O | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1
|  |  | Implementación de videos institucionales. |  | Pagina web institucional implementada. | [12 empty] | MENSUAL | [9 empty] | O | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1
|  |  | Elaboracion del Manual de Lenguaje Claro 2025 |  | Manual de Lenguaje Claro | [12 empty] | ANUAL | [9 empty] | O | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1 | bar: Ene
|  |  | Actualización del Manual de Crisis de la Entidad |  | Manualde Crisis Actualizado | [12 empty] | ANUAL | [9 empty] | O | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1 | bar: Ene
|  |  | Elaboración del Manual de Protocolo 2025 de la EDUS |  | Manual de Protocolo | [12 empty] | ANUAL | [9 empty] | O | 0 | 0 | 0 | No se ha elaborado | bar: Ene
|  |  | Elaboración de Boletines, Comunicados de Prensa y a la Opinión Pública |  | Boletines y comunicados de Presa y a la Opinión Pública | [12 empty] | MENSUAL | [9 empty] | O | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1
|  |  | Mantener actualizada las redes sociales de la Entidad |  | Actualización de Redes Sociales | [12 empty] | MENSUAL | [9 empty] | O | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1
Dirección Financiera | Garantizar la legalidad de las transacciones. | Verificar que las transacciones que impliquen pago o atención de obligaciones se realicen con el lleno de los requisitos legales | Establecer y cumplir con el procedimiento de verificación de los anexos a cada pago, en apego a los requerimientos legales | Coordinador Financiero / Jefe de Presupuesto | Cuentas pagadas con visto bueno / cuentas radicadas | [12 empty] | TRIMESTRAL | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  | Llevar el control de los ingresos y los gastos de la empresa | Entregar oportunamente la información tributaria, parafiscal y aportes a seguridad social. | Coordinador Financiero / Jefe de Presupuesto | Documentos realizados | [12 empty] | MENSUAL | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1
|  |  | Entrega oportuna de la informacion contable a los diferentes usuarios que la requieran. | Coordinador Financiero / Jefe de Presupuesto | Actas de seguimiento | [12 empty] | MENSUAL | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1
|  |  | Realizar seguimiento permanente a las áreas misionales, para la entrega de productos para la generación de ingresos de la empresa. | Coordinador Financiero / Jefe de Presupuesto | Actas de seguimiento | [12 empty] | MENSUAL | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1
|  |  | Ejecutar el presupuesto 2025 de acuerdo a lo planeado para el periodo fiscal. | Coordinador Financiero / Jefe de Presupuesto | Número de seguimientos realizados | [12 empty] | MENSUAL | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1
|  | Aplicar los conceptos, normas y demás consideraciones legales a la hora de tomar una decisión que afecte el manejo financiero | Elaborar las resoluciones, circulares y directrices del proceso con estricto apego a las normas y apoyándose para verificación con el área jurídica del la entidad | Coordinador Financiero / Jefe de Presupuesto | Indicador propio de ponderación de publicación de actos administrativos | [12 empty] | SEGÚN REQUERIMIENTO | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1
|  | Identificar los Riesgos Existentes | Revisión permanente de el equilibrio presupuestal entre ingresos y egresos | Coordinador Financiero / Jefe de Presupuesto | Documento realizado | [12 empty] | MENSUAL | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1
|  | Realizar una Gestión de seguimiento y control al Presupuesto | Revisar la coherencia entre ingresos y egresos, de acuerdo con la fuente y el uso de los recursos. | Coordinador Financiero / Jefe de Presupuesto | Documento realizado | [12 empty] | MENSUAL | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1
|  | Expedir los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP), atendiendo las solicitudes efectuadas por el ordenador del gasto | Revisión permanente de los procesos de solicitud, expedición, registro y control de las disponibilidades presupuestales, de acuerdo con los comporomisos adquiridos | Coordinador Financiero / Jefe de Presupuesto | Documento realizado | [12 empty] | MENSUAL | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1
|  | Analizar mensualmente la ejecución del presupuesto y formular recomendaciones sobre sus resultados. | Análisis mensual de ingresos y egresos | Coordinador Financiero / Jefe de Presupuesto | Documento realizado | [12 empty] | MENSUAL | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1
| Salvaguardar la integridad del recurso público a cargo. | Realizar periódicamente auditorías al recurso en poder de la entidad | Establecer metas de recaudo de las proyecciones que componen el presupuesto de ingresos, en tanto sea discrecional de la entidad | Gerencia General / Coordinador Financiero | Ingresos recaudados / metas de ingresos recaudados PAC | [12 empty] | TRIMESTRAL | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  | Gestionar la recepción oportuna de los recursos | Enviar oportunamente las cuentas de cobro o notificaciones similares al Distrito para el oportuno recaudo de los recursos proyectados, en atención a las proyecciones del PAC | Coordinador Financiero / Auxiliar contable | Valor de los recaudos / Valor de los requerimientos enviados | [12 empty] | DE ACUERDO AL REQUERIMIENTOS | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1
| Optimizar la estructura financiera a través de una buena gestiòn de activos y costos, que garanticen su sostenibilidad a largo plazo. | Desarrolllar un programa de actualizaciòn y estandarizaciòn de procesos contables | Realizar saneamiento contable y fiscal mediante el cruce de cuentas. | Coordinador Financiero / Auxiliar contable | Actas de comité de Saneamiento | [12 empty] | MENSUAL | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1
| Cumplir con los requerimientos de los entes de control y similares. | Entregar de manera oportuna los requerimientos pre establecidos por ley en cabeza de la entidad | Acceder a las distintas plataformas de rendición de cuentas con un prudente tiempo de antelación para el cumplimento de las obligaciones | Coordinador Financiero / Jefe de Presupuesto | Indicador propio de ponderación entrega oportuna | [12 empty] | MENSUAL | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1
Dirección de Proyectos | Ejecución de Proyectos | Ejecutar los proyectos a cargo de la dirección de la EDUS | Supervisión de los proyectos a cargo de la dirección de la EDUS. | Dirección de Proyectos | Suscripción documento | [12 empty] | TRIMESTRAL | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
| Malla Vial 1 | Ejecución de las obras de recuperación de la malla vial en los tramos seleccionados en Gaira, Pando, Carrera 19, Vía a Oaisis y Bastidas | Entrega de Obra de Calle 14 de Gaira | Dirección de Proyectos | Entrega Oficial | [12 empty] | DE ACUERDO AL CRONOGRAMA | [9 empty] | 0 | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1 | bar: Feb
|  |  | Avance del proyecto malla vial (Oasis, Bastidas) |  | % avance de ejecutado / % avance proyectado | [12 empty] | MENSUAL | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1
|  |  | Avance del proyecto malla vial |  | Suscripción documento | [12 empty] | TRIMESTRAL | [9 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% | se avanza de acuerdo al cronograma | 1 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
| Construcción y rehabilitación de las obras del Camellón de El Rodadero del Distrito de Santa Marta | Infraestructura turística recuperada y/o mejorada en el Rodadero | Finalización, entrega acta final | Dirección de Proyectos / Gerencia | % avance de ejecutado / % avance proyectado | [12 empty] | ANUAL | [9 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% | se avanza de acuerdo al cronograma | 1 | bar: Dic
|  |  | Liquidación |  | Certificado | [12 empty] | ANUAL | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100% | Cumplimiento de acuerdo al cronograma del Plan de Acción | 1 | bar: Dic
| Contrucción del Multideportivo de Pescaito | Contrucción del Multideportivo de Pescaito | Suscripción del Contrato | Dirección de Proyectos / Gerencia | Suscripción documento | [12 empty] | FECHA POR DEFINIR | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Malla Vial 2 | Reconstruir la malla vial del distrito de Santa Marta. | Fin obras en tramo Laureles, timayui, bulevar las rosas, los faroles | Dirección de Proyectos / Gerencia | % avance de ejecutado / % avance proyectado | [12 empty] | MENSUAL | [9 empty] | 0 | 25% | 50% | 75% | se avanza de acuerdo al cronograma
|  |  | frente de obra 11 de noviembre y Miguel Pinedo |  | % avance de ejecutado / % avance proyectado | [12 empty] | MENSUAL | [9 empty] | 0 | 25% | 50% | 75% | se avanza de acuerdo al cronograma
|  |  | Avance obra Aeropuerto | [14 empty] | MENSUAL | [9 empty] | 0 | 25% | 50% | 75% | se avanza de acuerdo al cronograma
|  |  | Ejecucion obra Villa Universitaria |  | % avance de ejecutado / % avance proyectado | [12 empty] | MENSUAL | [9 empty] | 0 | 25% | 50% | 75% | se avanza de acuerdo al cronograma
|  |  | Avance del proyecto malla vial |  | % avance de ejecutado / % avance proyectado | [12 empty] | TRIMESTRAL | [9 empty] | 0 | 25% | 50% | 75% | se avanza de acuerdo al cronograma | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  |  | Vía al Aeropuerto |  | % avance de ejecutado / % avance proyectado | [12 empty] | TRIMESTRAL | [9 empty] | 0 | 25% | 50% | 75% | se avanza de acuerdo al cronograma | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
| Mejoramiento vial Bonda-Curval | Reconstruir la malla vial del distrito de Santa Marta. | Liquidacion del Contrato | Dirección de Proyectos / Gerencia | % avance de ejecutado / % avance proyectado | [12 empty] | TRIMESTRAL | [9 empty] | 0 | 33% | 66% | 100% | se avanza de acuerdo al cronograma | 1 | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
| Puente Villa Leidy | Construccion Del Puente Peatonal De Villa Leidy | Inicio de obra | Dirección de Proyectos / Gerencia | % avance de ejecutado / % avance proyectado | [12 empty] | MENSUAL | [9 empty] | 0 | 25% | 50% | 100% | se avanza de acuerdo al cronograma | 1
| CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 007-2023 | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y SST AL PROYECTO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO PESCAÍTO EN LA CALLE 4 DESDE VÍA ALTERNA CON CARRERA 16B HASTA LA CARRERA 10 Y EN LA CALLE 5 DESDE LA CALLE 3 CON CARRERA 10 HASTA LA CARRERA 6 EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA". | AVANCE DEL PROYECTO | Dirección de Proyectos / Gerencia | % avance de ejecutado / % avance proyectado | [12 empty] | TRIMESTRAL | [9 empty] | 0 | 25% | 50% | 80% | se avanza de acuerdo al cronograma | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
|  | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA YST LA PROYECTO ED OBRA QUE TEINE POR OBJETO AL CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES ED ALCANTARILLADO SANITARIO NE AL CARRERA PRIMERA ENTRE CALE 29B HASTA EBAR NORTE EN AL CIUDAD ED SANTA MARTA. |  | Dirección de Proyectos / Gerencia | 56,08% avance de ejecutado /90,03 % avance proyectado | [12 empty] | TRIMESTRAL | [9 empty] | 0 | 25% | 50% | 80% | se avanza de acuerdo al cronograma | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
CATASTRO | Gestión Catastral | Establecer plan de contigencia para antender el 90% de los productos y servicios que que se encuentran en rezago de años anteriores | Establecer acciones que permitan alcanzar las metas propuestas para el 2025 | COORDINADOR CATASTRAL | Resoluciones y certificaciones catastrales | [12 empty] | MENSUAL | [9 empty] | 10% | 25% | 50% | 75% | se avanza de acuerdo al cronograma
|  | Garantizar la prestación del servicio público catastral mediante la ejecución de trámites catastrales para la vigencia 2025 | Ejecutar el 95% del total de los trámites hasta su resolución. |  | Total de trámites finalizados 2025 / Total de trámites radicados 2025 | [12 empty] | MENSUAL | [9 empty] | 15% | 25% | 50% | 75% | se avanza de acuerdo al cronograma
|  |  | Garantizar la prestación del servicio público catastral mediante la ejecución de trámites catastrales para las vigencias anteriores ( 2021, 2022 y 2023) |  | Ejecutar el 100% del total de los trámites hasta su resolución. | [12 empty] | MENSUAL | [9 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% | se avanza de acuerdo al cronograma | 1
|  | Brindar a la ciudadanía el conocimiento real de la situación de los predios, sus tenedores, ocupantes, poseedores y propietarios. | Registrar de manera sistematica y permanente la información fisíca, jurídica y económica de todos los predios. |  | Registro de información | [12 empty] | MENSUAL | [9 empty] | 25% | 50% | 75% | 100% | se avanza de acuerdo al cronograma | 1
[18 empty] | 100% | [9 empty] | 91 |  |  |  |  | 78 | 85.71%
[6 empty] | Non: ACTIVIDADES | No. De Actividades | [9 empty] | Porcentaje
[6 empty] | Non: TOTAL DE ACTIVIDADES | 91 | [9 empty] | 100%
[6 empty] | Non: ACTIVIDADES REALIZADAS AL 100% | 78 | [9 empty] | 85.7%
[6 empty] | Non: ACTIVIDADES POR REALIZAR | 13 | [9 empty] | 14.3%
[19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0